## ORÇ. DIMINUIDO
ORÇAMENTO (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)
INTERESSADO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
OBRA |  | DRENAGEM DE ÁGUAS DE CHUVAS
LOCAL |  | RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO
EXTENSÃO |  | 227,00m
BDI |  | 30%
DATA |  | NOVEMBRO.2011
ITEM | SERVIÇOS | QTIDE | UNID | MATERIAL |  | MÃO-DE-OBRA |  | VALOR TOTAL
|  |  |  | VL UNIT | VL TOT | VL UN | VL TOT | MAT + MO
1. | SERVIÇOS INICIAIS
1.01 | Placa de obra | 1 | m² | 250 | 250 | 60 | 60 | 310
1.02 | Locação da rede | 227 | m | 0 | 0 | 1.5 | 340.5 | 340.5
|  |  |  | 250 |  | 400.5 |  | 650.5 | 250 | 400.5
2. | DRENAGEM PLUVIAL
2.01 | Escavação mecânica de valas met. 2º cat. | 1780 | m³ | 0 | 0 | 9.5 | 16910 | 16910
2.02 | Carga e Transporte de Mat. 1º Cat 250 < DMT < 500 m | 1780 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | Fornecimento, assentamento e rejunte de galeria pluvial com tubos de concreto BSTC ø 200cm CA-II | 140 | m | 1300 | 182000 | 190 | 26600 | 208600
2.04 | Fornecimento, assentamento e rejunte de galeria pluvial com tubos de concreto BSTC ø 100cm CA-II | 87 | m | 265 | 23055 | 130 | 11310 | 34365
2.05 | Fornecimento, assentamento e rejunte de galeria pluvial com tubos de concreto BSTC ø 80cm CA-II | 0 | m | 175 | 0 | 0 | 0 | 0
2.06 | Execução de caixa de inspeção de concreto com tampa em concreto aramado- conf. Especificações projeto padrão | 1 | un | 3000 | 3000 | 800 | 800 | 3800
2.07 | Execução de boca de BSTC 200cm | 1 | un | 900 | 900 | 500 | 500 | 1400
2.08 | Reaterro de valas (mat. drenante) brita nº 2 | 0 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.09 | Fornecimento e execução de pintura de ligação RR-2C a Taxa de 0,8 L/m² | 400 | m² | 1.2 | 480 | 0.3 | 120 | 600
2.10 | Fornecimento e execução de concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) e=4,00cm - Capa | 40 | ton | 200 | 8000 | 35 | 1400 | 9400
2.11 | Imprimação com CM-30; taxa de 1,2 L/ m² | 600 | m² | 2.4 | 1440 | 0.3 | 180 | 1620 | 1620.3
|  |  |  | 218875 |  | 57820 |  | 276695
TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 219125
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 58220.5
TOTAL GERAL |  |  |  | 277345.5 |  |  |  |  | #VALUE!
Orçamento estimado com índices da tabela SINAP maio 2011

## Cronograma
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
DRENAGEM DE ÁGUAS DE CHUVAS
INTERESSADO |  |  |  | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
LOCAL |  |  |  | RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO
EXTENSÃO |  |  |  | 227 m
DATA DO ESTUDO |  |  |  | Novembro 2011
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0.23 | 650.5 | 100% | 650.5
2 | DRENAGEM PLUVIAL | 99.77 | 276695 | 40% | 110678 | 30% | 83008.5 | 30% | 83008.5
|  | 100 | 277345.5 | 40.14 | 111328.5 | 29.93 | 83008.5 | 29.93 | 83008.5
|  | 100 | 277345.5 | 40.14 | 111328.5 | 70.07 | 194337 | 100 | 277345.5