## Orç Unit.
ORÇAMENTO (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)
AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE CENTRO
INTERESSADO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
OBRA |  | AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE
LOCAL |  | RUA DUQUE DE CAXIAS - BAIRRO CENTRO
ÁREA A AMPLIAR |  | 70,50 m²
DATA |  | ABRIL.2012
ITEM | SERVIÇOS | QTIDE | UNID | MATERIAL |  | MÃO-DE-OBRA |  | VALOR TOTAL
|  |  |  | VL UNIT | VL TOT | VL UN | VL TOT | MAT + MO
1. | SERVIÇOS INICIAIS
1.01 | Placa de obra | 2 | m² | 200 | 400 | 80 | 160 | 560
1.02 | Demolição de parede e abertura de vão p/ janela | 12 | m² | 0 | 0 | 15 | 180 | 180
|  |  |  | 400 |  | 340 |  | 740 | 400 | 340
2. | FUNDAÇÕES
2.01 | Escavação manual até 1,50 m | 10 | m³ | 0 | 0 | 18 | 180 | 180
2.02 | Sapatas em conc. armado 20 Mpa + colarinho | 2.6 | m³ | 950 | 2470 | 400 | 1040 | 3510
2.03 | Vigas de baldrames concreto armado 20Mpa | 3.2 | m³ | 950 | 3040 | 400 | 1280 | 4320
2.04 | Reaterro apiloado sapatas | 7.4 | m³ | 0 | 0 | 18 | 133.2 | 133.2
|  |  |  | 5510 |  | 2633.2 |  | 8143.2 | 5510 | 2633.2
3. | IMPERMEABILIZAÇÕES
3.01 | Imperm. vigas baldrames hidroasfalto 4 demãos | 32 | m² | 6.5 | 208 | 5 | 160 | 368
|  |  |  | 208 |  | 160 |  | 368 | 208 | 160
4. | CONTRAPISO
4.01 | Lastro de brita para pisos diversos | 57 | m² | 2.5 | 142.5 | 1.5 | 85.5 | 228 | 74249/001
4.02 | Piso em concreto e= 5cm | 57 | m² | 20 | 1140 | 8 | 456 | 1596 | 73907/007
4.03 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm | 57 | m² | 18 | 1026 | 7 | 399 | 1425 | 73919/003
4.04 | Piso cerâmico comercial c/ arg. Colante PEI 5 | 57 | m² | 35 | 1995 | 15 | 855 | 2850
4.05 | Rodapé cerâmico inclusive calçada | 106 | m | 9.5 | 1007 | 6 | 636 | 1643
|  |  |  | 5310.5 |  | 2431.5 |  | 7742 | 5310.5 | 2431.5
5. | ALVENARIA
5.01 | Alvenaria de tij cer furados, 10x20x30cm, assen arga cimento/areia 1:7 preparo manual, esp. Par = 10cm, juntas de 15mm | 200 | m² | 22 | 4400 | 9 | 1800 | 6200 | 76445/002
|  |  |  | 4400 |  | 1800 |  | 6200 | 4400 | 1800
6. | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
6.01 | Vergas e Contravergas em concreto armado seção (15x15) cm Fck = 20 MPa | 0.3 | m³ | 850 | 255 | 350 | 105 | 360 | 73499/000
6.02 | Pilar em conc. armado modado in loco 20Mpa | 2.5 | m³ | 950 | 2375 | 400 | 1000 | 3375
6.03 | Viga em conc. armado modado in loco 20Mpa | 3.2 | m³ | 950 | 3040 | 400 | 1280 | 4320
|  |  |  | 5670 |  | 2385 |  | 8055 | 5670 | 2385
7. | REVESTIMENTOS DE PAREDES
7.01 | Chapisco, ci:ar (1:3) - parede | 354 | m² | 2.5 | 885 | 1.5 | 531 | 1416
7.02 | Reboco pronto, ci:ca:ar (1:2:9) - parede | 354 | m² | 14 | 4956 | 9 | 3186 | 8142
|  |  |  | 5841 |  | 3717 |  | 9558 | 5841 | 3717
8. | COBERTURA
8.01 | Estrutura madeira para telha fibrocimento | 60 | m² | 30 | 1800 | 15 | 900 | 2700
8.02 | Cobertura com telhas fibrocimento | 60 | m² | 35 | 2100 | 12 | 720 | 2820
8.03 | Cumeeira telha fibrocimento | 14 | m | 36 | 504 | 4.5 | 63 | 567
8.04 | Forro em PVC Branco (interno e externo) | 57 | m² | 30 | 1710 | 15 | 855 | 2565
8.05 | Madeiramento para Forro em PVC Branco | 57 | m² | 8.5 | 484.5 | 7 | 399 | 883.5
8.06 | Calha metálica para suportar volume | 28 | m | 35 | 980 | 8.5 | 238 | 1218
8.07 | Tubo de PVC 100mm para drenagem pluvial | 6 | m | 5 | 30 | 3 | 18 | 48
8.08 | Coberura em Policarbonato chapa alveolar 6mm com estrutra para fixação metálica pinatada esmalte sintético 2 demãos | 9.5 | m² | 200 | 1900 | 45 | 427.5 | 2327.5
|  |  |  | 9508.5 |  | 3620.5 |  | 13129 | 9508.5 | 3620.5
9. | ESQUADRIAS/FERRAGENS
Janelas
9.01 | Janela vidro temperado 8 mm (1,50x1,20)m² | 2 | un. | 420 | 840 | 150 | 300 | 1140
9.02 | Janela vidro temperado 8 mm (1,50x0,90)m² | 4 | un. | 350 | 1400 | 120 | 480 | 1880
Portas
9.03 | Porta madeira 80x2,10m-completa 2 esq 2 direit | 1 | un | 425 | 425 | 80 | 80 | 505
|  |  |  | 2665 |  | 860 |  | 3525 | 2665 | 860
10. | PINTURA
10.01 | Preparo de paredes interno/externo - 1 demão | 354 | m² | 2.8 | 991.2 | 2 | 708 | 1699.2
10.02 | Pintura acrílica s/ reboco interno/ext paredes e teto - 3 demãos | 354 | m² | 10 | 3540 | 9.5 | 3363 | 6903
10.03 | Pintura esmalte sobre madeira(portas e espelho) e aberturas metálicas | 14 | m² | 9 | 126 | 7 | 98 | 224
|  |  |  | 4657.2 |  | 4169 |  | 8826.2 | 4657.2 | 4169
11. | VIDROS
11.01 | Vidro liso transparente/mini boreal 4mm c/ baguete | 7 | m² | 45 | 315 | 6 | 42 | 357
|  |  |  | 315 |  | 42 |  | 357
12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.01 | Instalações elétricas | 57 | m² | 11 | 627 | 7 | 399 | 1026
|  |  |  | 627 |  | 399 |  | 1026 | 627 | 399
13. | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
13.01 | Instalações hidrosanitárias | 57 | m² | 10 | 570 | 5.9 | 336.3 | 906.3 | 6.1
|  |  |  | 570 |  | 336.3 |  | 906.3 | 570 | 336.3
TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 45682.2 |  |  |  |  | 45373.3 | 22851.5
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 22893.5
TOTAL GERAL |  |  |  | 68575.7 |  |  |  |  | 68224.8 | TEM QUE FECHAR 68.575,36

## Cronograma
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
ARQUIBANCADA COBERTA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TANGARÁ
INTERESSADO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
OBRA |  | AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE
LOCAL |  | RUA DUQUE DE CAXIAS - BAIRRO CENTRO
ÁREA |  | 70,50 m²
DATA |  | ABRIL.2012
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$
1. | SERVIÇOS INICIAIS | 1.08 | 740 | 100% | 740
2. | FUNDAÇÕES | 11.87 | 8143.2 | 100% | 8143.2
3. | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0.54 | 368 | 100% | 368
4. | CONTRAPISO | 11.29 | 7742 |  |  | 100% | 7742
5. | ALVENARIA | 9.04 | 6200 |  |  | 60% | 3720 | 40% | 2480
6. | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 11.75 | 8055 | 60% | 4833 | 40% | 3222
7. | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 13.94 | 9558 |  |  | 100% | 9558
8. | COBERTURA | 19.15 | 13129 |  |  | 100% | 13129
9. | ESQUADRIAS/FERRAGENS | 5.14 | 3525 |  |  |  |  | 100% | 3525
10. | PINTURA | 12.87 | 8826.2 |  |  |  |  | 100% | 8826.2
11. | VIDROS | 0.52 | 357 |  |  |  |  | 100% | 357
12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1.5 | 1026 |  |  | 50% | 513 | 50% | 513
13. | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 1.32 | 906.3 |  |  | 30% | 271.89 | 70% | 634.41
TOTAL |  | 100.01 | 68575.7 | 20.54 | 14084.2 | 55.64 | 38155.89 | 23.82 | 16335.61
|  | 100.01 | 68575.7 | 20.54 | 14084.2 | 76.18 | 52240.09 | 100 | 68575.7