## Orçamento
ORÇAMENTO (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)
AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE SEBALDO KUNZ
INTERESSADO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
OBRA |  | AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE
LOCAL |  | RUA JOSÉ BOTIN - BAIRRO SEBALDO KUNZ
ÁREA A AMPLIAR |  | 126,78 m²
DATA |  | ABRIL.2012
ITEM | SERVIÇOS | QTIDE | UNID | MATERIAL |  | MÃO-DE-OBRA |  | VALOR TOTAL
|  |  |  | VL UNIT | VL TOT | VL UN | VL TOT | MAT + MO
1. | SERVIÇOS INICIAIS
1.01 | Placa de obra | 2 | m² | 200 | 400 | 80 | 160 | 560
1.02 | Limpeza do terreno | 126.78 | m² | 0 | 0 | 1.3 | 164.81 | 164.81
|  |  |  | 400 |  | 324.81 |  | 724.81 | 400 | 324.81
2. | IMPERMEABILIZAÇÕES
2.01 | Imperm. vigas baldrames hidroasfalto 4 demãos | 20 | m² | 6.5 | 130 | 5.03 | 100.6 | 230.6
|  |  |  | 130 |  | 100.6 |  | 230.6 | 130 | 100.6
3. | CONTRAPISO
3.02 | Lastro de brita para pisos diversos | 118 | m² | 2.5 | 295 | 1.5 | 177 | 472 | 74249/001
3.03 | Piso em concreto e= 5cm | 118 | m² | 20 | 2360 | 8 | 944 | 3304 | 73907/007
3.04 | Contrapiso de regular. em concreto e=4cm | 118 | m² | 18 | 2124 | 7 | 826 | 2950 | 73919/003
3.05 | Piso cerâmico comercial c/ arg. Colante PEI 4 | 118 | m² | 23 | 2714 | 12 | 1416 | 4130
3.06 | Rodapé cerâmico inclusive calçada | 16 | m | 9.5 | 152 | 6 | 96 | 248
|  |  |  | 7645 |  | 3459 |  | 11104 | 7645 | 3459
4. | ALVENARIA
4.01 | Alvenaria de tij cer furados, 10x20x30cm, assen arga cimento/areia 1:7 preparo manual, esp. Par = 10cm, juntas de 15mm | 135 | m² | 22 | 2970 | 9 | 1215 | 4185 | 76445/002
|  |  |  | 2970 |  | 1215 |  | 4185 | 2970 | 1215
5. | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
5.01 | Vergas e Contravergas em concreto armado seção (15x15) cm Fck = 20 MPa | 0.6 | m³ | 850 | 510 | 350 | 210 | 720 | 73499/000
5.02 | Laje pré-fabricada, com capa de conc. de 6 cm | 2.45 | m² | 42 | 102.9 | 20 | 49 | 151.9
|  |  |  | 612.9 |  | 259 |  | 871.9 | 612.9 | 259
6. | REVESTIMENTOS DE PAREDES
6.01 | Chapisco, ci:ar (1:3) - parede | 296 | m² | 2.5 | 740 | 1.5 | 444 | 1184
6.02 | Reboco pronto, ci:ca:ar (1:2:9) - parede | 296 | m² | 12 | 3552 | 9 | 2664 | 6216
6.03 | Azulejo, branco a prumo | 70 | m² | 30 | 2100 | 10 | 700 | 2800
|  |  |  | 6392 |  | 3808 |  | 10200 | 6392 | 3808
7. | REVESTIMENTOS DE TETOS
7.01 | Chapisco, ci:ar (1:3) - teto | 118 | m² | 2.5 | 295 | 2 | 236 | 531
7.02 | Reboco pronto, ci:ca:ar (1:2:9) - teto | 118 | m² | 14 | 1652 | 12 | 1416 | 3068
|  |  |  | 1947 |  | 1652 |  | 3599 | 1947 | 1652
8. | ESQUADRIAS/FERRAGENS
Janelas
8.01 | Janela vidro temperado 8mm (1,80x1,30)m² | 4 | un. | 580 | 2320 | 150 | 600 | 2920
8.02 | Janela de alumínio (0,5x0,70)m² | 1 | un. | 220 | 220 | 80 | 80 | 300
Portas
8.03 | Porta vidro temperado 10mm 1,82x2,11m-completa 4folhas | 2 | un | 960 | 1920 | 180 | 360 | 2280
8.04 | Porta alumínio 80x1,50m-completa 1 esq 1 direit | 2 | un | 300 | 600 | 80 | 160 | 760
8.05 | Porta madeira 80x2,10m-completa 1 esquerda | 1 | un | 425 | 425 | 80 | 80 | 505
80.6 | Porta madeira 70x2,10m-completa 1 esquerda | 1 | un | 390 | 390 | 80 | 80 | 470
|  |  |  | 5875 |  | 1360 |  | 7235 | 5875 | 1360
9. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.01 | Instalações elétricas | 118 | m² | 9 | 1062 | 6 | 708 | 1770
|  |  |  | 1062 |  | 708 |  | 1770 | 1062 | 708
10. | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
10.01 | Instalações hidrosanitárias | 118 | m² | 7.5 | 885 | 4 | 472 | 1357
|  |  |  | 885 |  | 472 |  | 1357 | 885 | 472
11. | APARELHOS
11.01 | Vaso sanitário completo | 1 | un | 250 | 250 | 25 | 25 | 275
11.02 | Cuba de louça, com apoio de granito p/ lavatório | 1 | un | 280 | 280 | 25 | 25 | 305
|  |  |  | 530 |  | 50 |  | 580 | 530 | 50
12. | PREVENTIVO DE INCÊNDIO
12.01 | Luminárias simples bloco autônomo 2x8w | 3 | un | 65 | 195 | 15 | 45 | 240
12.02 | Extintor PQS 4 kg | 2 | un | 95 | 190 | 15 | 30 | 220
12.03 | Placa de sinalizalçao de saída (0,50x0,30)m | 2 | un | 55 | 110 | 10 | 20 | 130
12.04 | Placa de indicação de lotação máxima (0,50x0,30)m | 1 | un | 60 | 60 | 5 | 5 | 65
12.05 | Abrigo de gás | 1 | un | 550 | 550 | 150.1 | 150.1 | 700.1
|  |  |  | 1105 |  | 250.1 |  | 1355.1 | 1105 | 250.1
13. | SERVIÇOS FINAIS
13.01 | Limpeza e retirada de entulhos | 126.78 | un | 0 | 0 | 1.95 | 247.22 | 247.22
|  |  |  | 0 |  | 247.22 |  | 247.22 | 0 | 247.22
TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 29553.9 |  |  |  |  | 29553.9 | 13905.73
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 13905.73
TOTAL GERAL |  |  |  | 43459.63 |  |  |  |  | 43459.63 | TEM QUE FECHAR | 43459.63
0

## Cronograma
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
OBRA |  | AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE
LOCAL |  | RUA JOSÉ BOTIN - BAIRRO SEBALDO KUNZ
ÁREA |  | 126,78 m²
DATA DO ESTUDO |  | ABRIL.2012
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$
1. | SERVIÇOS INICIAIS | 1.67 | 724.81 | 100% | 724.81
2. | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0.53 | 230.6 | 100% | 230.6
3. | CONTRAPISO | 25.55 | 11104 | 50% | 5552 | 50% | 5552
4. | ALVENARIA | 9.63 | 4185 | 40% | 1674 | 30% | 1255.5 | 30% | 1255.5
5. | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 2.01 | 871.9 | 40% | 348.76 | 30% | 261.57 | 30% | 261.57
6. | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 23.47 | 10200 | 20% | 2040 | 40% | 4080 | 40% | 4080
7. | REVESTIMENTOS DE TETOS | 8.28 | 3599 |  |  | 50% | 1799.5 | 50% | 1799.5
8. | ESQUADRIAS/FERRAGENS | 16.65 | 7235 |  |  |  |  | 100% | 7235
9. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.07 | 1770 | 20% | 354 | 40% | 708 | 40% | 708
10. | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 3.12 | 1357 | 50% | 678.5 | 50% | 678.5
11. | APARELHOS | 1.33 | 580 |  |  |  |  | 100% | 580
12. | PREVENTIVO DE INCÊNDIO | 3.12 | 1355.1 |  |  |  |  | 100% | 1355.1
13. | SERVIÇOS FINAIS | 0.57 | 247.22 |  |  |  |  | 100% | 247.22
TOTAL |  | 100 | 43459.63 | 26.7 | 11602.67 | 32.98 | 14335.07 | 40.32 | 17521.89
|  | 100 | 43459.63 | 26.7 | 11602.67 | 59.68 | 25937.74 | 100 | 43459.63