## MURO
ORÇAMENTO TOTAL (MAT. + MÃO DE OBRA)
INTERESSADO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
OBRA |  | MURO DE CONTENSÃO DE DIVISA
LOCAL |  | RUA ERY GOMES BITTENCOURT
DATA |  | JULHO.2014
ITEM | SERVIÇOS | QTIDE | UNID | MATERIAL |  | MÃO-DE-OBRA |  | VALOR TOTAL
|  |  |  | VL UNIT | VL TOT | VL UN | VL TOT | MAT + MO
1. | CORTINA ARMADA
1.01 | Limpeza manual do local | 40 | m² | 0 | 0 | 12 | 480 | 480
1.02 | Forn. Formas e Exec. em Concreto Armado Fck=20 Mpa p/ fundação e cortina armada | 30.1 | m³ | 1200 | 36120 | 300 | 9030 | 45150
1.03 | Limpeza e retirada final de entulhos | 40 | m² | 0 | 0 | 12 | 480 | 480
|  |  |  | 36120 |  | 9990 |  | 46110
TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 36120
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 9990
TOTAL GERAL |  |  |  | 46110

## Cr-Total
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL
INTERESSADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
OBRA | MURO DE CONTENSÃO DE DIVISA
LOCAL | RUA ERY GOMES BITTENCOURT
DATA | JULHO.2014
|  |  | VALOR DAS | MESES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PESO | OBRAS E | MÊS 1 |  | MÊS 2
| DOS SERVIÇOS | % | SERV. (R$) | % | R$ | % | R$
1. | CORTINA ARMADA | 100 | 46110 | 50 | 23055 | 50 | 23055
TOTAL | SIMPLES | 100 | 46110 | 50 | 23055 | 50 | 23055
| ACUMULADO | 100 | 46110 | 50 | 23055 | 100 | 46110

## BM 01
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01
AMPLIAÇÃO GINÁSIO ESP. HORIZONTE II
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
LOCAL |  |  |  | ÁGUA DOCE/SC
OBRA |  |  |  | MURO DE CONTENSÃO DE DIVISA
DATA DA MEDIÇÃO |  |  |  | 28/03/12
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | BM 01
|  | % | ITEM | % | R$
1 | CORTINA ARMADA | 100 | 46110 | 0% | 0
|  | 100 | 46110 | 0 | 0
|  | 100 | 46110 | 0 | 0