## INÍCIO
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA BÁSICA V.131028
INÍCIO
|  |  | ▼ Profissional Habilitado ▼ |  | ▼ Profissional Habilitado ▼ | ▼ Prefeito Municipal ▼
1 | ANÁLISE DA PROPOSTA
2 | ANÁLISE DA LICITAÇÃO
3 | REPROGRAMAÇÃO DA PROPOSTA
4 | PEDIDO DE INSPEÇÃO
|  |  | ▲ Profissional Habilitado ▲ |  | ▲ Profissional Habilitado ▲ | ▲ Prefeito Municipal ▲
* * Sr. Orçamentista, a atual LDO exige as seguintes informações no Orçamento: * * 01) Data-base (informar no campo apropiado e no formato DD/MM/AA); 02) BDI (utilizar o botão "Calcular BDI"); 03) Número da ART / RRT de Orçamento (informar no campo apropriado).
1.1 ORÇAMENTO PROPOSTO
3.1 ORÇAMENTO REPROGRAMADO
2.1 ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO
4.1 BOLETIM DE MEDIÇÃO
1.2 CRONOGRAMA PROPOSTO
1.3 QCI PROPOSTO
2.2 CRONOGRAMA PÓS LICITAÇÃO
2.3 QCI PÓS LICITAÇÃO
3.2 CRONOGRAMA REPROGRAMADO
3.3 QCI REPROGRAMADO
4.3 RESUMO DA MEDIÇÃO
Informações do Contrato
Instruções de Preenchimento dos Formulários
4.4 OF Solicitação de Autorização de Saque
QCI DO PT (QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO DO PT)
4.2 RELATÓRIO RESUMO DE EMPREENDIMENTO (RRE)

## INFORMAÇÕES1
Informar o número de APF (com sete algarismos, sem ponto e sem dígito verificador)
Número no APF | 0
Número do DV no APF | 0
Tomador | Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC | Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC
Descrição do objeto | Implantação de Academia da Saúde - Praça 500 | Implantação de Academia da Saúde - Praça 500
Empreendimento | Implantação de Academia da Saúde - Praça 500 | Implantação de Academia da Saúde - Praça 500
Logradouro | Av Coronel Rupp | Av Coronel Rupp
Município | Catanduvas | Catanduvas
UF | SC | SC
Gestor | Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC | Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC
Programa | Programa Academia da Saude | Programa Academia da Saude
Localidade | Catanduvas - SC | Catanduvas - SC
Situação da obra | 0
Desembolso realizado (%) | 0
Objetivo | 0
Modalidade | 0
Prazo de execução (meses) | 0
Data da assinatura | 0
Valor do repasse | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 0
Data da autorização Caixa
População beneficiada | 0
Percentual realizado | 0
Data de início de obra | 0
Data da última vistoria | 0
Nome da GIDUR | GIDUR / CH | GIDUR / CH
Sede da GIDUR | CHAPECÓ / SC | CHAPECÓ / SC
Nome da SR | OESTE DE SANTA CATARINA | OESTE DE SANTA CATARINA
Ano do orçamento | 0
Data da assinatura para fins da CI GENOA 0919/08 |  | 0 |  |  |  |  | 1
Outras Fontes (R$)
Contrapartida mínima (R$): A CP aprovada no SICONV prevalece.
Contrapartida mínima (%): Até 50 mil hab. = 2%,;Superior a 50 mil hab. = 8% |  | 0 |  | * Consulte a CAIXA p/confirmar este %! *
Resíduos financeiros (R$)
Empreendimento enquadrado na Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507 de 28/11/2011 |  |  | Sim p/ obras e serviços |  | X | Não
VOLTAR

## INFORMAÇÕES
USO INTERNO DA CAIXA
0000000 | Informar o número do contrato (com sete algarismos, sem ponto e sem dígito verificador)
INFORMAÇÕES DO CONTRATO
Agente Promotor / Proponente |  |  | Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC
Número do contrato |  |  | 0-0
Nome do empreendimento |  |  | Implantação de Academia da Saúde - Praça 500
Valor do repasse (R$) |  |  | 80000
Outras Fontes (R$) |  |  | 0
Contrapartida mínima (R$) |  |  | 0
Contrapartida mínima (%) |  |  | 0 | 0
Resíduos financeiros (R$) |  |  | 0
Gestor |  |  | Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC | 2173-10-14
Data da autorização Caixa |  |  |  | 2008-05-30
Nome da GIDUR |  |  | GIDUR / CH
Sede da GIDUR |  |  | CHAPECÓ / SC | 0
Nome da SR |  |  | OESTE DE SANTA CATARINA
População beneficiada |  |  | 0
UF |  |  | SC
Prazo de execução (meses) |  |  | 0
Percentual realizado |  |  | 0
Data de início de obra |  |  | 0
Data da última vistoria |  |  | 0
Situação da obra |  |  | 0
Percentual de desembolso |  |  | 0
Localidade |  |  | Catanduvas - SC
Logradouro |  |  | Av Coronel Rupp
Município |  |  | Catanduvas
Descrição do objeto |  |  | Implantação de Academia da Saúde - Praça 500
Data da assinatura |  |  | 0
Modalidade |  |  | 0
Objetivo |  |  | 0
Programa |  |  | Programa Academia da Saude
BUSCAR DADOS NO SIDUR/APF
VOLTAR

## INSTRUÇÕES
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS
Destina-se o presente aplicativo a auxiliar os proponentes no preenchimento de Documentação Técnica Básica necessária em cada etapa do processo de repasse e/ou financiamentos operados pela CAIXA.
Para funcionamento adequado do aplicativo é necessário que seja permitida a ativação de "MACROS" do Excel e que o nível de segurança esteja no nível "BAIXO" (Ferramentas/Macro/Segurança/Nível de segurança/Baixo).
Segue abaixo o roteiro para preenchimento dos citados documentos:
Informações sobre o contrato: Pré-preenchido pela GIDUR.
a - Ao clicar no botão "Informações do Contrato" aparecerão os dados contratuais já digitados através do preenchimento obrigatório e automático na caixa de diálogo disparada pelo sistema quando da abertura do Programa.
b - Caso haja necessidade de fazer alguma alteração naquele quadro, digitar as novas informações na célula correspondente.
c - Para retornar, clicar no botão "voltar" que encontra-se no topo da página.
1 - Etapa de análise da proposta:
Esta etapa corresponde ao período em que o proponente encaminha à CAIXA a Documentação Técnica Básica para análise da proposta, preenchendo os formulários Orçamento, Cronograma e QCI - Quadro de Composição do Investimento.
Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:
1.1 - BOTÃO "ORÇAMENTO"
a - Clicar no botão "ORÇAMENTO" e digitar a data do preenchimento do documento.
b - Preencher os campos do orçamento (item, discriminação, unid., quantidade, valor unitário e código Sinapi).
c - Procurar saber se o Programa ao qual está sendo apresentada proposta requer apresentação e execução do Trabalho Social e/ou instalçaão da Placa de Obras;
d - Para o campo item, adotar as seguintes regras:
- Numerar os itens principais(macro-itens)com números interios e crescentes Ex.: 1; 2; 3; etc.
- São aceitos até 40 itens principais(macro-itens).
- Nos itens principais(macro-itens), a coluna serviço será transportada para o QCI;
- Todos sub-itens deverão iniciar com os respectivos números inteiros do item principal seguidos de ponto; Ex.: 1.1.; 1.2; 1.3; 1.3.1 etc;
e - Não efetuar somas de sub-totais nesta planilha, estes valores aparecerão automaticamente nas planilhas Orçamento, Cronograma e QCI;
f - Muita atenção na coluna "Fonte", esta destina-se a assinalar os itens que serão executados exclusivamente com recursos de repasse e/ou financiamento, exclusivamente contrapartida física (agora vedado a partir da LDO 2011), exclusivamente contrapartida financeira e/ou outras fontes conforme as legendas indicadas na própria planilha;
g - Quando o item for composto proporcionalmente de repasse/financiamento e contrapartida financeira deixar em branco a coluna "Obs." que o sistema apropriará automaticamente os estes valores;
h - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o sistema irá imprimir somente as informações digitadas.
i - Após a imprimir, clicar no botão "VOLTAR" que o sistema levará novamente para a tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "CRONOGRAMA".
1.2 - BOTÃO "CRONOGRAMA"
a - Distribuir os percentuais a serem executados em cada mês, para cada um dos itens e clicar no botão "IMPRIMIR" no topo da página.
b - Após imprimir, clicar no botão "VOLTAR" para retornar à tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "QCI - Quadro de Composição do Investimento".
1.3 - BOTÃO "QCI - Quadro de Composição do Investimento"
a - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.
2 - Etapa de análise da licitação:
Esta etapa corresponde ao momento em que o proponente encaminha à Caixa os formulários Orçamento, Cronograma e QCI resultantes do processo licitatório.
Caso nenhum serviço seja objeto de licitação tal etapa é dispensável.
Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:
2.1 - BOTÃO "ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO"
a - Clicar no botão "ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO" e digitar a data do preenchimento do documento;
b - Preencher apenas a coluna correspondente aos valores unitários propostos pelas empresas vencedoras da licitação.
c - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o aplicativo irá imprimir somente as informações digitadas.
d - Após a imprimir, clicar no botão "VOLTAR" que o sistema levará novamente para a tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "CRONOGRAMA".
2.2 - BOTÃO "CRONOGRAMA"
a - Distribuir os percentuais propostos pelas empresas vencedoras da licitação a serem executados em cada mês, para cada um dos itens e clicar no botão "IMPRIMIR" no topo da página.
b - Após imprimir, clicar no botão "VOLTAR" para retornar à tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "QCI - Quadro de Composição do Investimento".
2.3 - BOTÃO "QCI - Quadro de Composição do Investimento"
a - Informar para cada item principal o nome da empresa vencedora da licitação. No caso de serviços executados por administração direta informar o nome do proponente.
b - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.
3 - Etapa de reprogramação da proposta:
Esta etapa é aplicável quando da ocorrência de eventuais reprogramações de serviços, valores, quantitativos e cronograma em que o proponente encaminha à CAIXA a Documentação Técnica Básica para análise da proposta, preenchendo os formulários Orçamento, Cronograma e QCI - Quadro de Composição do Investimento.
Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:
3.1 - BOTÃO "ORÇAMENTO"
a - Clicar no botão "ORÇAMENTO" e digitar a data do preenchimento do documento.
b - Alterar os itens, descrições, unidades, quantidades, valores e obs., conforme o caso.
c - No caso de inclusão de novos itens atentar para as regras apresentadas no item 1.1
d - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o sistema irá imprimir somente as informações digitadas.
e - No caso de reprogramções que acrescente novos itens, os mesmos deverão ser colocados no final da planilha orçamentária atentando para que recebam uma numeração crescente em relação aos itens já existentes.
f - Concluído o preenchimento da planilha "ORÇAMENTO", clicar no botão "IMPRIMIR" que o sistema irá imprimir somente as informações digitadas.
g - Após a imprimir, clicar no botão "VOLTAR" que o sistema levará novamente para a tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "CRONOGRAMA".
3.2 - BOTÃO "CRONOGRAMA"
a - Alterar, se for o caso, os percentuais a serem executados em cada mês, para cada um dos itens e clicar no botão "IMPRIMIR" no topo da página.
b - Após imprimir, clicar no botão "VOLTAR" para retornar à tela "INÍCIO" para que o usuário continue a operação clicando no botão "QCI - Quadro de Composição do Investimento".
1.3 - BOTÃO "QCI - Quadro de Composição do Investimento"
a - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.
4 - Pedido de vistoria:
Esta etapa é utilizadas quando da solicitação de inspeção para desbloqueio de recursos em que o proponente encaminha à CAIXA a Documentação Técnica Básica para vistas da medição proposta, preenchendo os formulários Boletim de Medição e Resumo da Medição.
Os formulários encontram-se na tela início e os procedimentos de preenchimento seguem as seguintes orientações:
3.1 - BOTÃO "BOLETIM DE MEDIÇÃO"
a - Clicar no botão "BOLETIM DE MEDIÇÃO" e digitar a data de início da obra.
b - Informar o número da medição desejada no campo correspondente.
c - Na coluna correspondente à medição desejada informar a data da vistoria e os quantitativos efetivamente executados em cada item na forma acumulada (desde o início do contrato).
d - Preenchimento da PLS - Planilha de Levantamento de Serviços. Aplicável apenas no caso de obras com características de repetitividade (Ex. casas).
- Clicar no botão "VAI PARA A PLS".
- Informar para cada unidade (casa) se o serviço correspondente encontra-se executado (1)ou não executado (0). Por padrão todos os campos estão preenchidos com "0". É admitida a informação de itens parcialmente executados (0,5 = metade executado).
- Clicar no botão "TRANSPORTA PARA O BM", para que o resultado consolidado seja transportado para o Boletim de Medição na coluna correspondente.
3.2 - BOTÃO "RESUMO DA MEDIÇÃO"
a - Clicar apenas no botão "IMPRIMIR", pois todas informações já estarão preenchidas.
VOLTAR

## Q0
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO DO PLANO DE TRABALHO | [9 empty] | N° do contrato |  |  | 0-0 |  | / | 0
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC |  |  |  | Empreendimento: |  | Implantação de Academia da Saúde - Praça 500
N° do Item | Descrição |  | Unid. | Quant. | Repasse |  | Contrapartida |  |  |  |  | Outras Fontes |  | Total |  |  | INC.
[7 empty] | Financeira |  | Física | [7 empty] | %
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
| Este formulário não está disponível para preenchimento. | [12 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
| Utilize o ORÇAMENTO para obter o QCI preenchido. | [12 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
TOTAIS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador) | [10 empty] | Data
IMPRIMIR
VOLTAR

## BDI
Nº do contrato: 0-0 / 0
Tomador: Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC
Empreendimento: Implantação de Academia da Saúde - Praça 500
Programa: Programa Academia da Saude
Identifique o tipo de obra: | 1 | 0
Construção de edifícios: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | ( X ) | Sobre os serviços.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 |  | Sobre a mão-de-obra.
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | 0 | SEM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 | x | COM Desoneração.
Intervalo de admissibilidade
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 4%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.23%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.4%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 2%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 2%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 22.23%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 24.87%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC
Carimbo e Assinatura
Prefeito Municipal (ou Tomador)
Carimbo e Assinatura
IMPRIMIR
VOLTAR

## BDI 2622_2013_TCU
I | TIPO | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | PROPOSTO
10 | Construção de edifícios | 20.43% | 22.12% | 25% | 10 | 20.43% | 22.12% | 25%
11 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 11 | 3% | 4% | 5.5% | 4%
12 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 12 | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
13 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 13 | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
14 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 14 | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.23%
15 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 15 | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.4%
16 | PIS e COFINS |  |  |  | 16 |  |  |  | 3.65%
17 | ISSQN |  |  |  | 17 |  |  |  | 2%
18 | Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 18 |  |  |  | 2%
20 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
21 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | BDI C = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1 |  |  |  | 22.23%
22 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% |  | BDI S = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1 |  |  |  | 24.87%
23 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
24 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
25 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
26 | PIS e COFINS
27 | ISSQN
28 | Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)
30 | Construção de redes de abastecimento de água, coletora de esgoto e construções correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
31 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
32 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
33 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
34 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
35 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
36 | PIS e COFINS
37 | ISSQN
38 | Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)
40 | Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
41 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
42 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
43 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
44 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
45 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
46 | PIS e COFINS
47 | ISSQN
48 | Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)
50 | Obras portuárias, marítimas e fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95%
51 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
52 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
53 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
54 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
55 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
56 | PIS e COFINS
57 | ISSQN
58 | Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)
60 | Fornecimento de materiais e equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8%
61 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
62 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
63 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
64 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
65 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
66 | PIS e COFINS
67 | ISSQN
68 | Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)

## O1
FACILITADOR DE INCLUSÃO DE DADOS copie os dados de seu orçamento (CTRL+C) e cole-os nos campos em Amarelo logo abaixo utilizando obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se de selecionar a quantidade identica de celulas, tanto lá como cá. Se preferir, digite os dados.
ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 5173088-7 |  |  | BDI COM Desoneração: 24.87% |  |  |  |  | 24.87% | [9 empty] | ▼ Digite o número da ART / RRT ▼ |  | ▼ Digite o Encargo social (hora) ▼
Tomador: Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC |  |  | 2014-08-15 |  |  |  |  | Encargos sociais s/ m.o. | [9 empty] | 5173088-7 | 124.79 | 124.79
Programa: Programa Academia da Saude |  |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  |  | 124.79% (hora) | [9 empty] | ▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼ |  | ▼ Digite o Encargo social (mês) ▼
Empreendimento: Implantação de Academia da Saúde - Praça 500 | [7 empty] | 82.61% (mês) | [9 empty] | 2014-08-15 | 82.61 | 82.61
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | 84731.82 |  | *Fonte | Código SINAPI COM Desoneração
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL |  |  | APROPRIAR O MACRO ITEM | CONTAR OS ITENS | APROPRIAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | CONTAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT. | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | ARRED(Quant.) | ARRED(P.Unit) | TOTAL | %
1 |  | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 750 |  | junho de 2014 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SERVIÇOS E INICIAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.8851%
1.1 |  | Placa de Obra | m² | 2.5 | 300 | 750 |  | 74209/001 | 1 | 1 |  |  | 708.1165 | 41.8835 | 0 | 0 | 1.1 | Placa de Obra | m² | 2.5 | 300 | 2.5 | 300 | 750 | 0.8851%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 16119.44 |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | COBERTURAS E PROTEÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.02%
2.1 |  | Sapatas isoladas em concreto armado para fixação de estrutura (incluso materiais e serviços) | m³ | 0.56 | 1400 | 784 |  | 73346 | 2 | 1 |  |  | 740.2178 | 43.7822 | 0 | 0 | 2.1 | Sapatas isoladas em concreto armado para fixação de estrutura (incluso materiais e serviços) | m³ | 0.56 | 1400 | 0.56 | 1400 | 784 | 0.9253%
2.2 |  | Angelin de primeira qualidade nivelada, aparelhada e com umidade máxima de 12% seca para estrutura de | m³ | 1.91 | 1550 | 2960.5 |  | 20199 | 2 | 1 |  |  | 2795.1719 | 165.3281 | 0 | 0 | 2.2 | Angelin de primeira qualidade nivelada, aparelhada e com umidade máxima de 12% seca para estrutura de | m³ | 1.91 | 1550 | 1.91 | 1550 | 2960.5 | 3.494%
0 |  | cobertura (Pilares, Vigas e Vigotas) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | cobertura (Pilares, Vigas e Vigotas) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 |  | Carpinteiro | h | 105.61 | 13 | 1372.93 |  | 1213 | 2 | 1 |  |  | 1296.2592 | 76.6708 | 0 | 0 | 2.3 | Carpinteiro | h | 105.61 | 13 | 105.61 | 13 | 1372.93 | 1.62%
2.4 |  | Ajudante de Carpinteiro | h | 105.61 | 10 | 1056.1 |  | 6117 | 2 | 1 |  |  | 997.1225 | 58.9775 | 0 | 0 | 2.4 | Ajudante de Carpinteiro | h | 105.61 | 10 | 105.61 | 10 | 1056.1 | 1.246%
2.5 |  | Parafusos e demais acessórios necessários para istalação da estrutura | unid | 206 | 6 | 1236 |  | 4346 | 2 | 1 |  |  | 1166.976 | 69.024 | 0 | 0 | 2.5 | Parafusos e demais acessórios necessários para istalação da estrutura | unid | 206 | 6 | 206 | 6 | 1236 | 1.459%
2.6 |  | Cobertura com vidro temparado 10mm (incluso acessorios para fixação e emendas) | m² | 50.29 | 150 | 7543.5 |  | 72120 | 2 | 1 |  |  | 7122.2358 | 421.2642 | 0 | 0 | 2.6 | Cobertura com vidro temparado 10mm (incluso acessorios para fixação e emendas) | m² | 50.29 | 150 | 50.29 | 150 | 7543.5 | 8.903%
2.7 |  | Pintura com cetol 2 demãos (incluso todos os serviços) | m² | 61.39 | 19 | 1166.41 |  | 6081 | 2 | 1 |  |  | 1101.2722 | 65.1378 | 0 | 0 | 2.7 | Pintura com cetol 2 demãos (incluso todos os serviços) | m² | 61.39 | 19 | 61.39 | 19 | 1166.41 | 1.377%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
3 |  | EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 8375 |  |  | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.884%
3.1 |  | Concreto armado (Radier ou sapata) para fixação dos equipamentos descritos em memorial | m³ | 6.7 | 1250 | 8375 |  | 73346 | 3 | 1 |  |  | 7907.3009 | 467.6991 | 0 | 0 | 3.1 | Concreto armado (Radier ou sapata) para fixação dos equipamentos descritos em memorial | m³ | 6.7 | 1250 | 6.7 | 1250 | 8375 | 9.884%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
4 |  | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 0 | 0 | 0 | 50482.88 |  |  | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59.58%
4.1 |  | Lastro de pedrisco para assentamento de paver | m³ | 28.16 | 90 | 2534.4 |  | 73710 | 4 | 1 |  |  | 2392.8673 | 141.5327 | 0 | 0 | 4.1 | Lastro de pedrisco para assentamento de paver | m³ | 28.158 | 90 | 28.16 | 90 | 2534.4 | 2.991%
4.2 |  | Pavimentação com paver e=6cm rejuntado com areia ao redor dos equipamentos | m² | 281.58 | 65 | 18302.7 |  | 73764/002 | 4 | 1 |  |  | 17280.5919 | 1022.1081 | 0 | 0 | 4.2 | Pavimentação com paver e=6cm rejuntado com areia ao redor dos equipamentos | m² | 281.58 | 65 | 281.58 | 65 | 18302.7 | 21.6%
4.3 |  | Meio-fio pré-moldado | m | 106 | 25 | 2650 |  | 74223/001 | 4 | 1 |  |  | 2502.0116 | 147.9884 | 0 | 0 | 4.3 | Meio-fio pré-moldado | m | 106 | 25 | 106 | 25 | 2650 | 3.128%
4.4 |  | Pavimentação em grama | m² | 2112.77 | 7.5 | 15845.78 |  | 74236/001 | 4 | 1 |  |  | 14960.8777 | 884.9023 | 0 | 0 | 4.4 | Pavimentação em grama | m² | 2112.77 | 7.5 | 2112.77 | 7.5 | 15845.78 | 18.7%
4.5 |  | Arvore Sibipuruna - Altura mínima 4,00m | unid | 1 | 450 | 450 |  |  | 4 | 1 |  |  | 424.8699 | 25.1301 | 0 | 0 | 4.5 | Arvore Sibipuruna - Altura mínima 4,00m | unid | 1 | 450 | 1 | 450 | 450 | 0.5311%
4.6 |  | Arvore Jacarada - Amarela - Altura mínima 4,00m | unid | 1 | 450 | 450 |  |  | 4 | 1 |  |  | 424.8699 | 25.1301 | 0 | 0 | 4.6 | Arvore Jacarada - Amarela - Altura mínima 4,00m | unid | 1 | 450 | 1 | 450 | 450 | 0.5311%
4.7 |  | Arvore Jacarada - Roxa - Altura mínima 4,00m | unid | 1 | 450 | 450 |  |  | 4 | 1 |  |  | 424.8699 | 25.1301 | 0 | 0 | 4.7 | Arvore Jacarada - Roxa - Altura mínima 4,00m | unid | 1 | 450 | 1 | 450 | 450 | 0.5311%
4.8 |  | Coqueiro - Altura mínima 4,00m | unid | 20 | 150 | 3000 |  |  | 4 | 1 |  |  | 2832.466 | 167.534 | 0 | 0 | 4.8 | Coqueiro - Altura mínima 4,00m | unid | 20 | 150 | 20 | 150 | 3000 | 3.541%
4.9 |  | Buxinho - Diâmetro 0,30m | unid | 20 | 22 | 440 |  |  | 4 | 1 |  |  | 415.4283 | 24.5717 | 0 | 0 | 4.9 | Buxinho - Diâmetro 0,30m | unid | 20 | 22 | 20 | 22 | 440 | 0.5193%
4.10 |  | Bancos de madeira tratada e ferro fundido | unid | 6 | 380 | 2280 |  |  | 4 | 1 |  |  | 2152.6742 | 127.3258 | 0 | 0 | 4.10 | Bancos de madeira tratada e ferro fundido | unid | 6 | 380 | 6 | 380 | 2280 | 2.691%
4.11 |  | Mesas concreto com tabuleiro de xadrex | unid | 4 | 320 | 1280 |  |  | 4 | 1 |  |  | 1208.5188 | 71.4812 | 0 | 0 | 4.11 | Mesas concreto com tabuleiro de xadrex | unid | 4 | 320 | 4 | 320 | 1280 | 1.511%
4.12 |  | Lixeiras madeira tratada | unid | 10 | 280 | 2800 |  |  | 4 | 1 |  |  | 2643.6349 | 156.3651 | 0 | 0 | 4.12 | Lixeiras madeira tratada | unid | 10 | 280 | 10 | 280 | 2800 | 3.305%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 8469.5 |  |  | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.996%
5.1 |  | Eletroduto enterrado para jardim | m | 69 | 5.3 | 365.7 |  | 72934 | 5 | 1 |  |  | 345.2776 | 20.4224 | 0 | 0 | 5.1 | Eletroduto enterrado para jardim | m | 69 | 5.3 | 69 | 5.3 | 365.7 | 0.4316%
5.2 |  | Fio de cobre isolado 2,5mm² 750V | m | 207 | 3.4 | 703.8 |  | 73860/008 | 5 | 1 |  |  | 664.4965 | 39.3035 | 0 | 0 | 5.2 | Fio de cobre isolado 2,5mm² 750V | m | 207 | 3.4 | 207 | 3.4 | 703.8 | 0.8306%
5.3 |  | Poste de luz com duas hastes 6,00m e 5,00m de altura | Unid. | 3 | 1400 | 4200 |  | 73769/003 (4m) + 74231/001*2 | 5 | 1 |  |  | 3965.4524 | 234.5476 | 0 | 0 | 5.3 | Poste de luz com duas hastes 6,00m e 5,00m de altura | Unid. | 3 | 1400 | 3 | 1400 | 4200 | 4.957%
5.4 |  | Refletor para iluminação de jardim | Unid. | 10 | 320 | 3200 |  | 74246/001 | 5 | 1 |  |  | 3021.2971 | 178.7029 | 0 | 0 | 5.4 | Refletor para iluminação de jardim | Unid. | 10 | 320 | 10 | 320 | 3200 | 3.777%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
6 |  | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 535 |  |  | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6314%
6.1 |  | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 281.58 | 1.9 | 535 |  | 9537 | 6 | 1 |  |  | 505.1231 | 29.8769 | 0 | 0 | 6.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 281.58 | 1.9 | 281.58 | 1.9 | 535 | 0.6314%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | TOTAL | 84731.82 |  |  |  |  | 38
0
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC
Carimbo e Assinatura
56:318
Contrapartida exclusivamente financeira
Exclusivamente repasse/subsídio
Fonte - Para itens que sejam exclusivamente:
- contrapartida financeira digite "C"
- contrapartida física digite "CF"
A CF é VEDADO a partir da sistemática 2009.
- repasse/subsídio digite "R"
- de outras fontes digite "F"
* para as demais situações deixe em branco.
IMPRIMIR
VOLTAR
Calcular BDI

## Q1
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC
Empreendimento: Implantação de Academia da Saúde - Praça 500 | [5 empty] | Programa: Programa Academia da Saude
ITEM | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | REPASSE |  | CONTRAPARTIDA |  | OUT.FONTES | TOTAL | INC.
[6 empty] | FINANCEIRA | FÍSICA |  |  | %
1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 708.1165 |  | 41.8835 | 0 | 0 | 750 | 0.88515 | 1 |  | 0
2 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 15219.2553 |  | 900.1847 | 0 | 0 | 16119.44 | 19.0241 | 2 | ORÇAMENTO | 84731.82 |  | 0 | 0 - Maior entre "excl. outras fontes" e "outras fontes"
3 | EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 7907.3009 |  | 467.6991 | 0 | 0 | 8375 | 9.8841 | 3 | EXCL. REPASSE | 0 |  | 0 | 1 - Soma cont. exclusiva
4 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 0 | 0 | 47663.6805 |  | 2819.1995 | 0 | 0 | 50482.88 | 59.5796 | 4 | EXCL. CONTRAP. $ | 0 |  | 0 | 2 - Soma de "0" e "1"
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 7996.5236 |  | 472.9764 | 0 | 0 | 8469.5 | 9.9957 | 5 | EXCL. CONTRAP. FÍSICA | 0 |  | 0 | 3 - Menor entre "cont. mín. %" e "cont. ad. %"
6 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 505.1231 |  | 29.8769 | 0 | 0 | 535 | 0.6314 | 6 | EXCL. OUTRAS F. | 0 |  | 0 | 4 - Maior entre "3" e "cont. min. $"
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | REPASSE | 80000 |  | 0 | 5 - Maior entre "1" e "4"
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | CP MIN. % | 0 | 0 | 0 | 6 - Maior entre "2" e "5"
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | CP MIN. $ | 0 |  | 0 | 7 - Maior entre "0" e "6"
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | OUTRAS FONTES | 0 |  | 4731.82 | 8 - Maior entre "7" e "orç"-"rep."
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | REPASSE | 80000 | 80000 | 0.94416
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | CONTRAP. $ | 4731.82 | 4731.82 | 0.055845
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | CONTRAP. FÍSICA | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | OUTRAS F. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | TOTAL | 84731.82 | 84731.82 | 1
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
|  | TOTAIS (R$) |  | 80000 |  | 4731.82 | 0 | 0 | 84731.82
|  | INC. % |  | 94.42% |  | 5.584% | 0% | 0% |  | 100
|  |  | Contrapartida Obrigatória: | 0 | e a CP Adicional no valor de | 0
|  |  | Contrapartida Adicional: |  |  | 4731.82
|  |  | 0 | [5 empty] | 4731.82
2014-08-15
| Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador) | [5 empty] | Data
IMPRIMIR
VOLTAR

## C1
| CRONOGRAMA GLOBAL |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC | [8 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC | [8 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC
| Empreendimento: Implantação de Academia da Saúde - Praça 500 | [5 empty] | Programa: Programa Academia da Saude | [8 empty] | Empreendimento: Implantação de Academia da Saúde - Praça 500 | [5 empty] | Programa: Programa Academia da Saude | [8 empty] | Empreendimento: Implantação de Academia da Saúde - Praça 500 | [5 empty] | Programa: Programa Academia da Saude
| Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
0.8851% | 1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 750 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 750 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 750 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [18 empty] | 0
19.02% | 2 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 16119.44 | 30 | 30 | 35 | 65 | 35 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 2 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 16119.44 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 2 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 16119.44 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [18 empty] | 0
9.884% | 3 | EQUIPAMENTOS | 8375 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 3 | EQUIPAMENTOS | 8375 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 3 | EQUIPAMENTOS | 8375 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [18 empty] | 0
59.58% | 4 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 50482.88 | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 4 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 50482.88 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 4 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 50482.88 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [18 empty] | 0
9.996% | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8469.5 | 30 | 30 | 50 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8469.5 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8469.5 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [18 empty] | 0
0.6314% | 6 | SERVIÇOS FINAIS | 535 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 6 | SERVIÇOS FINAIS | 535 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 6 | SERVIÇOS FINAIS | 535 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0
100% |  | TOTAL (%) |  | 32.407 | 32.407 | 34.4722 | 66.8792 | 33.1208 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | [18 empty] | 0
|  | REPASSE | 80000 | 25925.6048 |  | 27577.7558 |  | 26496.6394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 80000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 80000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Financeira | 4731.82 | 1533.4412 |  | 1631.1622 |  | 1567.2166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Financeira | 4731.82 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Financeira | 4731.82 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL (R$) | 84731.82 | 27459.046 |  | 29208.918 |  | 28063.856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL (R$) | 84731.82 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL (R$) | 84731.82 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ACUMULADO (R$) |  | 27459.046 |  | 56667.964 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82
| Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC
| Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 2014-08-15 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 2014-08-15 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 2014-08-15
[10 empty] | Data | [14 empty] | Data | [14 empty] | Data
[5 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 21
Informar o percentual previsto para cada mês.
Informar na forma percentual (Ex. 50,00) SEM o símbolo %.
O último mës de desembolso deverá ser igual ou superior a 10% do valor de Repasse.
IMPRIMIR
VOLTAR

## O2
ORÇAMENTO PÓS-LICITAÇÃO |  | ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO | Digitar o BDI ------------------------>
Tomador: Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC |  |  | Datar --------------------------------->
Programa: Programa Academia da Saude |  |  | Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Implantação de Academia da Saúde - Praça 500
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  | UNID. | QUANT. | 84731.82 |  | *Fonte
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL |  | APROPRIAR O MACRO ITEM | CONTAR OS ITENS | APROPRIAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | CONTAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT. | TOTAL
1 | SERVIÇOS E INICIAIS |  | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0
1.1 | Placa de Obra |  | m² | 2.5 | 300 | 750 | 0 | 1 | 1 |  |  | 708.1165 | 41.8835 | 0 | 0 | 750 | Placa de Obra | 750
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | COBERTURAS E PROTEÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 16119.44 | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16119.44 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0
2.1 | Sapatas isoladas em concreto armado para fixação de estrutura (incluso materiais e serviços) |  | m³ | 0.56 | 1400 | 784 | 0 | 2 | 1 |  |  | 740.2178 | 43.7822 | 0 | 0 | 784 | Sapatas isoladas em concreto armado para fixação de estrutura (incluso materiais e serviços) | 784
2.2 | Angelin de primeira qualidade nivelada, aparelhada e com umidade máxima de 12% seca para estrutura de |  | m³ | 1.91 | 1550 | 2960.5 | 0 | 2 | 1 |  |  | 2795.1719 | 165.3281 | 0 | 0 | 2960.5 | Angelin de primeira qualidade nivelada, aparelhada e com umidade máxima de 12% seca para estrutura de | 2960.5
0 | cobertura (Pilares, Vigas e Vigotas) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cobertura (Pilares, Vigas e Vigotas) | 0
2.3 | Carpinteiro |  | h | 105.61 | 13 | 1372.93 | 0 | 2 | 1 |  |  | 1296.2592 | 76.6708 | 0 | 0 | 1372.93 | Carpinteiro | 1372.93
2.4 | Ajudante de Carpinteiro |  | h | 105.61 | 10 | 1056.1 | 0 | 2 | 1 |  |  | 997.1225 | 58.9775 | 0 | 0 | 1056.1 | Ajudante de Carpinteiro | 1056.1
2.5 | Parafusos e demais acessórios necessários para istalação da estrutura |  | unid | 206 | 6 | 1236 | 0 | 2 | 1 |  |  | 1166.976 | 69.024 | 0 | 0 | 1236 | Parafusos e demais acessórios necessários para istalação da estrutura | 1236
2.6 | Cobertura com vidro temparado 10mm (incluso acessorios para fixação e emendas) |  | m² | 50.29 | 150 | 7543.5 | 0 | 2 | 1 |  |  | 7122.2358 | 421.2642 | 0 | 0 | 7543.5 | Cobertura com vidro temparado 10mm (incluso acessorios para fixação e emendas) | 7543.5
2.7 | Pintura com cetol 2 demãos (incluso todos os serviços) |  | m² | 61.39 | 19 | 1166.41 | 0 | 2 | 1 |  |  | 1101.2722 | 65.1378 | 0 | 0 | 1166.41 | Pintura com cetol 2 demãos (incluso todos os serviços) | 1166.41
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | EQUIPAMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 8375 | 0 | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8375 | EQUIPAMENTOS | 0
3.1 | Concreto armado (Radier ou sapata) para fixação dos equipamentos descritos em memorial |  | m³ | 6.7 | 1250 | 8375 | 0 | 3 | 1 |  |  | 7907.3009 | 467.6991 | 0 | 0 | 8375 | Concreto armado (Radier ou sapata) para fixação dos equipamentos descritos em memorial | 8375
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) |  | 0 | 0 | 0 | 50482.88 | 0 | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50482.88 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 0
4.1 | Lastro de pedrisco para assentamento de paver |  | m³ | 28.16 | 90 | 2534.4 | 0 | 4 | 1 |  |  | 2392.8673 | 141.5327 | 0 | 0 | 2534.4 | Lastro de pedrisco para assentamento de paver | 2534.4
4.2 | Pavimentação com paver e=6cm rejuntado com areia ao redor dos equipamentos |  | m² | 281.58 | 65 | 18302.7 | 0 | 4 | 1 |  |  | 17280.5919 | 1022.1081 | 0 | 0 | 18302.7 | Pavimentação com paver e=6cm rejuntado com areia ao redor dos equipamentos | 18302.7
4.3 | Meio-fio pré-moldado |  | m | 106 | 25 | 2650 | 0 | 4 | 1 |  |  | 2502.0116 | 147.9884 | 0 | 0 | 2650 | Meio-fio pré-moldado | 2650
4.4 | Pavimentação em grama |  | m² | 2112.77 | 7.5 | 15845.78 | 0 | 4 | 1 |  |  | 14960.8777 | 884.9023 | 0 | 0 | 15845.78 | Pavimentação em grama | 15845.78
4.5 | Arvore Sibipuruna - Altura mínima 4,00m |  | unid | 1 | 450 | 450 | 0 | 4 | 1 |  |  | 424.8699 | 25.1301 | 0 | 0 | 450 | Arvore Sibipuruna - Altura mínima 4,00m | 450
4.6 | Arvore Jacarada - Amarela - Altura mínima 4,00m |  | unid | 1 | 450 | 450 | 0 | 4 | 1 |  |  | 424.8699 | 25.1301 | 0 | 0 | 450 | Arvore Jacarada - Amarela - Altura mínima 4,00m | 450
4.7 | Arvore Jacarada - Roxa - Altura mínima 4,00m |  | unid | 1 | 450 | 450 | 0 | 4 | 1 |  |  | 424.8699 | 25.1301 | 0 | 0 | 450 | Arvore Jacarada - Roxa - Altura mínima 4,00m | 450
4.8 | Coqueiro - Altura mínima 4,00m |  | unid | 20 | 150 | 3000 | 0 | 4 | 1 |  |  | 2832.466 | 167.534 | 0 | 0 | 3000 | Coqueiro - Altura mínima 4,00m | 3000
4.9 | Buxinho - Diâmetro 0,30m |  | unid | 20 | 22 | 440 | 0 | 4 | 1 |  |  | 415.4283 | 24.5717 | 0 | 0 | 440 | Buxinho - Diâmetro 0,30m | 440
4.10 | Bancos de madeira tratada e ferro fundido |  | unid | 6 | 380 | 2280 | 0 | 4 | 1 |  |  | 2152.6742 | 127.3258 | 0 | 0 | 2280 | Bancos de madeira tratada e ferro fundido | 2280
4.11 | Mesas concreto com tabuleiro de xadrex |  | unid | 4 | 320 | 1280 | 0 | 4 | 1 |  |  | 1208.5188 | 71.4812 | 0 | 0 | 1280 | Mesas concreto com tabuleiro de xadrex | 1280
4.12 | Lixeiras madeira tratada |  | unid | 10 | 280 | 2800 | 0 | 4 | 1 |  |  | 2643.6349 | 156.3651 | 0 | 0 | 2800 | Lixeiras madeira tratada | 2800
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 | 0 | 8469.5 | 0 | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8469.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
5.1 | Eletroduto enterrado para jardim |  | m | 69 | 5.3 | 365.7 | 0 | 5 | 1 |  |  | 345.2776 | 20.4224 | 0 | 0 | 365.7 | Eletroduto enterrado para jardim | 365.7
5.2 | Fio de cobre isolado 2,5mm² 750V |  | m | 207 | 3.4 | 703.8 | 0 | 5 | 1 |  |  | 664.4965 | 39.3035 | 0 | 0 | 703.8 | Fio de cobre isolado 2,5mm² 750V | 703.8
5.3 | Poste de luz com duas hastes 6,00m e 5,00m de altura |  | Unid. | 3 | 1400 | 4200 | 0 | 5 | 1 |  |  | 3965.4524 | 234.5476 | 0 | 0 | 4200 | Poste de luz com duas hastes 6,00m e 5,00m de altura | 4200
5.4 | Refletor para iluminação de jardim |  | Unid. | 10 | 320 | 3200 | 0 | 5 | 1 |  |  | 3021.2971 | 178.7029 | 0 | 0 | 3200 | Refletor para iluminação de jardim | 3200
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | SERVIÇOS FINAIS | 0
6.1 | Limpeza e retirada final de entulhos |  | m² | 281.58 | 1.9 | 535 | 0 | 6 | 1 |  |  | 505.1231 | 29.8769 | 0 | 0 | 535 | Limpeza e retirada final de entulhos | 535
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
| 0 | [16 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL | 84731.82 |  |  |  | 38 | [6 empty] | 84731.82
Indicar o BDI
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC ou da empresa executora
Carimbo e Assinatura
56:318
ALTERAR OS VALORES UNITÁRIOS CONFORME O RESULTADO DA LICITAÇÃO
IMPRIMIR
VOLTAR

## Q2
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - PÓS LICITAÇÃO |  |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 | [20 empty] | Tomador: Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC
Empreendimento: Implantação de Academia da Saúde - Praça 500 | [23 empty] | Programa: Programa Academia da Saude
ITEM | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | PRÉ-LICITAÇÃO | REPASSE | [6 empty] | CONTRAPARTIDA | [13 empty] | OUT.FONTES | TOTAL PÓS-LICITAÇÃO | INC. | Empresa vencedora da licitação
[10 empty] | FINANCEIRA | [6 empty] | FÍSICA | [8 empty] | %
1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 750 | 708.1165 | [6 empty] | 41.8835 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 750 | 0.88515 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 750
2 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 16119.44 | 15219.2553 | [6 empty] | 900.1847 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 16119.44 | 19.0241 |  | 2 | ORÇAMENTO | 84731.82 |  | 0 | 0 - Maior entre "excl. outras fontes" e "outras fontes" | 16119.44
3 | EQUIPAMENTOS | 8375 | 7907.3009 | [6 empty] | 467.6991 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 8375 | 9.8841 |  | 3 | EXCL. REPASSE | 0 |  | 0 | 1 - Soma cont. exclusiva | 8375
4 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 50482.88 | 47663.6805 | [6 empty] | 2819.1995 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 50482.88 | 59.5796 |  | 4 | EXCL. CONTRAP. $ | 0 |  | 0 | 2 - Soma de "0" e "1" | 50482.88
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8469.5 | 7996.5236 | [6 empty] | 472.9764 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 8469.5 | 9.9957 |  | 5 | EXCL. CONTRAP. FÍSICA | 0 |  | 0 | 3 - Menor entre "cont. mín. %" e "cont. ad. %" | 8469.5
6 | SERVIÇOS FINAIS | 535 | 505.1231 | [6 empty] | 29.8769 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 535 | 0.6314 |  | 6 | EXCL. OUTRAS F. | 0 |  | 0 | 4 - Maior entre "3" e "cont. min. $" | 535
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 7 | REPASSE | 80000 |  | 0 | 5 - Maior entre "1" e "4" | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 8 | CP MIN. % | 0 | 0 | 0 | 6 - Maior entre "2" e "5" | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 9 | CP MIN. $ | 0 |  | 0 | 7 - Maior entre "0" e "6" | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 10 | OUTRAS FONTES | 0 |  | 4731.82 | 8 - Maior entre "7" e "orç"-"rep." | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 11 | REPASSE | 80000 | 80000 | 0.94416 |  | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 12 | CONTRAP. $ | 4731.82 | 4731.82 | 0.055845 |  | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 13 | CONTRAP. FÍSICA | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 14 | OUTRAS F. | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 15 | TOTAL | 84731.82 | 84731.82 | 1 |  | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 16 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 17 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 18 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 19 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 20 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 21 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 22 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 23 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 24 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 25 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 26 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 27 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 28 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 29 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 30 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 31 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 32 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 33 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 34 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 35 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 36 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 37 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 38 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 39 | [5 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 40 | [5 empty] | 0
| TOTAIS (R$) | 84731.82 | 80000 | [6 empty] | 4731.82 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 84731.82 | [8 empty] | 84731.82
| INC. % |  | 94.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.584% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100
|  | Contrapartida Obrigatória: | 0 | [6 empty] | 0
|  | Contrapartida Adicional: | [7 empty] | 4731.82
|  | 0 | [22 empty] | 4731.82
0
| Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador) | [22 empty] | Data
IMPRIMIR
VOLTAR

## C2
| CRONOGRAMA PÓS-LICITAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC | [8 empty] | CRONOGRAMA PÓS-LICITAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC | [8 empty] | CRONOGRAMA PÓS-LICITAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC
| Empreendimento: Implantação de Academia da Saúde - Praça 500 | [5 empty] | Programa: Programa Academia da Saude | [8 empty] | Empreendimento: Implantação de Academia da Saúde - Praça 500 | [5 empty] | Programa: Programa Academia da Saude | [8 empty] | Empreendimento: Implantação de Academia da Saúde - Praça 500 | [5 empty] | Programa: Programa Academia da Saude
| Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
0.8851% | 1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 750 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 750 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 750 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
19.02% | 2 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 16119.44 | 30 | 30 | 35 | 65 | 35 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 16119.44 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 16119.44 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
9.884% | 3 | EQUIPAMENTOS | 8375 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | EQUIPAMENTOS | 8375 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | EQUIPAMENTOS | 8375 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
59.58% | 4 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 50482.88 | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 50482.88 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 50482.88 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
9.996% | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8469.5 | 30 | 30 | 50 | 80 | 20 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8469.5 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8469.5 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
0.6314% | 6 | SERVIÇOS FINAIS | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 | SERVIÇOS FINAIS | 535 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 | SERVIÇOS FINAIS | 535 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (%) |  | 32.407 | 32.407 | 34.4722 | 66.8792 | 33.1208 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
|  | REPASSE | 80000 | 25925.6048 |  | 27577.7558 |  | 26496.6394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Financeira | 4731.82 | 1533.4412 |  | 1631.1622 |  | 1567.2166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Financeira | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Financeira | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 84731.82 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL (R$) | 84731.82 | 27459.046 |  | 29208.918 |  | 28063.856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL (R$) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL (R$) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ACUMULADO (R$) |  | 27459.046 |  | 56667.964 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82
| Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC ou da empresa executora | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC ou da empresa executora | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC ou da empresa executora
| Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 0
[10 empty] | Data | [14 empty] | Data | [14 empty] | Data
[5 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Informar o percentual previsto pela empresa vencedora da licitação para cada mês.
Informar na forma percentual (Ex. 50,00) SEM o símbolo %.
O último mës de desembolso deverá ser igual ou superior a 10% do valor de Repasse.
IMPRIMIR
VOLTAR

## O3
ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO |  | ART / RRT/ Nº: |  | 5173088-7 |  |  | BDI já incluso no orçamento: |  |  | 0%
Tomador: Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC | [6 empty] | Datar --------------------------------------------------->
Programa: Programa Academia da Saude | [6 empty] | Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: Implantação de Academia da Saúde - Praça 500
|  |  | PREVISTO |  | 84731.82 |  | REPROGRAMADO |  | 84731.82 |  | Código SINAPI COM Desoneração
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇOS (R$) |  | Fonte | QUANT. | PREÇOS (R$) |  | *Fonte
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |  |  | APROPRIAR O MACRO ITEM | CONTAR OS ITENS | APROPRIAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | CONTAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT.
1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | junho de 2014 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Placa de Obra | m² | 2.5 | 300 | 750 | 0 | 2.5 | 300 | 750 | 0 | 74209/001 | 1 | 1 |  |  | 708.1165 | 41.8835 | 0 | 0 | Placa de Obra | 750 | 2.5 | 300 | 750
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 16119.44 | 0 | 0 | 0 | 16119.44 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Sapatas isoladas em concreto armado para fixação de estrutura (incluso materiais e serviços) | m³ | 0.56 | 1400 | 784 | 0 | 0.56 | 1400 | 784 | 0 | 73346 | 2 | 1 |  |  | 740.2178 | 43.7822 | 0 | 0 | Sapatas isoladas em concreto armado para fixação de estrutura (incluso materiais e serviços) | 784 | 0.56 | 1400 | 784
2.2 | Angelin de primeira qualidade nivelada, aparelhada e com umidade máxima de 12% seca para estrutura de | m³ | 1.91 | 1550 | 2960.5 | 0 | 1.91 | 1550 | 2960.5 | 0 | 20199 | 2 | 1 |  |  | 2795.1719 | 165.3281 | 0 | 0 | Angelin de primeira qualidade nivelada, aparelhada e com umidade máxima de 12% seca para estrutura de | 2960.5 | 1.91 | 1550 | 2960.5
0 | cobertura (Pilares, Vigas e Vigotas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | cobertura (Pilares, Vigas e Vigotas) | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Carpinteiro | h | 105.61 | 13 | 1372.93 | 0 | 105.61 | 13 | 1372.93 | 0 | 1213 | 2 | 1 |  |  | 1296.2592 | 76.6708 | 0 | 0 | Carpinteiro | 1372.93 | 105.61 | 13 | 1372.93
2.4 | Ajudante de Carpinteiro | h | 105.61 | 10 | 1056.1 | 0 | 105.61 | 10 | 1056.1 | 0 | 6117 | 2 | 1 |  |  | 997.1225 | 58.9775 | 0 | 0 | Ajudante de Carpinteiro | 1056.1 | 105.61 | 10 | 1056.1
2.5 | Parafusos e demais acessórios necessários para istalação da estrutura | unid | 206 | 6 | 1236 | 0 | 206 | 6 | 1236 | 0 | 4346 | 2 | 1 |  |  | 1166.976 | 69.024 | 0 | 0 | Parafusos e demais acessórios necessários para istalação da estrutura | 1236 | 206 | 6 | 1236
2.6 | Cobertura com vidro temparado 10mm (incluso acessorios para fixação e emendas) | m² | 50.29 | 150 | 7543.5 | 0 | 50.29 | 150 | 7543.5 | 0 | 72120 | 2 | 1 |  |  | 7122.2358 | 421.2642 | 0 | 0 | Cobertura com vidro temparado 10mm (incluso acessorios para fixação e emendas) | 7543.5 | 50.29 | 150 | 7543.5
2.7 | Pintura com cetol 2 demãos (incluso todos os serviços) | m² | 61.39 | 19 | 1166.41 | 0 | 61.39 | 19 | 1166.41 | 0 | 6081 | 2 | 1 |  |  | 1101.2722 | 65.1378 | 0 | 0 | Pintura com cetol 2 demãos (incluso todos os serviços) | 1166.41 | 61.39 | 19 | 1166.41
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 8375 | 0 | 0 | 0 | 8375 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Concreto armado (Radier ou sapata) para fixação dos equipamentos descritos em memorial | m³ | 6.7 | 1250 | 8375 | 0 | 6.7 | 1250 | 8375 | 0 | 73346 | 3 | 1 |  |  | 7907.3009 | 467.6991 | 0 | 0 | Concreto armado (Radier ou sapata) para fixação dos equipamentos descritos em memorial | 8375 | 6.7 | 1250 | 8375
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 0 | 0 | 0 | 50482.88 | 0 | 0 | 0 | 50482.88 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Lastro de pedrisco para assentamento de paver | m³ | 28.16 | 90 | 2534.4 | 0 | 28.16 | 90 | 2534.4 | 0 | 73710 | 4 | 1 |  |  | 2392.8673 | 141.5327 | 0 | 0 | Lastro de pedrisco para assentamento de paver | 2534.4 | 28.16 | 90 | 2534.4
4.2 | Pavimentação com paver e=6cm rejuntado com areia ao redor dos equipamentos | m² | 281.58 | 65 | 18302.7 | 0 | 281.58 | 65 | 18302.7 | 0 | 73764/002 | 4 | 1 |  |  | 17280.5919 | 1022.1081 | 0 | 0 | Pavimentação com paver e=6cm rejuntado com areia ao redor dos equipamentos | 18302.7 | 281.58 | 65 | 18302.7
4.3 | Meio-fio pré-moldado | m | 106 | 25 | 2650 | 0 | 106 | 25 | 2650 | 0 | 74223/001 | 4 | 1 |  |  | 2502.0116 | 147.9884 | 0 | 0 | Meio-fio pré-moldado | 2650 | 106 | 25 | 2650
4.4 | Pavimentação em grama | m² | 2112.77 | 7.5 | 15845.78 | 0 | 2112.77 | 7.5 | 15845.78 | 0 | 74236/001 | 4 | 1 |  |  | 14960.8777 | 884.9023 | 0 | 0 | Pavimentação em grama | 15845.78 | 2112.77 | 7.5 | 15845.78
4.5 | Arvore Sibipuruna - Altura mínima 4,00m | unid | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 450 | 450 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 424.8699 | 25.1301 | 0 | 0 | Arvore Sibipuruna - Altura mínima 4,00m | 450 | 1 | 450 | 450
4.6 | Arvore Jacarada - Amarela - Altura mínima 4,00m | unid | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 450 | 450 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 424.8699 | 25.1301 | 0 | 0 | Arvore Jacarada - Amarela - Altura mínima 4,00m | 450 | 1 | 450 | 450
4.7 | Arvore Jacarada - Roxa - Altura mínima 4,00m | unid | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 450 | 450 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 424.8699 | 25.1301 | 0 | 0 | Arvore Jacarada - Roxa - Altura mínima 4,00m | 450 | 1 | 450 | 450
4.8 | Coqueiro - Altura mínima 4,00m | unid | 20 | 150 | 3000 | 0 | 20 | 150 | 3000 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 2832.466 | 167.534 | 0 | 0 | Coqueiro - Altura mínima 4,00m | 3000 | 20 | 150 | 3000
4.9 | Buxinho - Diâmetro 0,30m | unid | 20 | 22 | 440 | 0 | 20 | 22 | 440 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 415.4283 | 24.5717 | 0 | 0 | Buxinho - Diâmetro 0,30m | 440 | 20 | 22 | 440
4.10 | Bancos de madeira tratada e ferro fundido | unid | 6 | 380 | 2280 | 0 | 6 | 380 | 2280 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 2152.6742 | 127.3258 | 0 | 0 | Bancos de madeira tratada e ferro fundido | 2280 | 6 | 380 | 2280
4.11 | Mesas concreto com tabuleiro de xadrex | unid | 4 | 320 | 1280 | 0 | 4 | 320 | 1280 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 1208.5188 | 71.4812 | 0 | 0 | Mesas concreto com tabuleiro de xadrex | 1280 | 4 | 320 | 1280
4.12 | Lixeiras madeira tratada | unid | 10 | 280 | 2800 | 0 | 10 | 280 | 2800 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 2643.6349 | 156.3651 | 0 | 0 | Lixeiras madeira tratada | 2800 | 10 | 280 | 2800
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 8469.5 | 0 | 0 | 0 | 8469.5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Eletroduto enterrado para jardim | m | 69 | 5.3 | 365.7 | 0 | 69 | 5.3 | 365.7 | 0 | 72934 | 5 | 1 |  |  | 345.2776 | 20.4224 | 0 | 0 | Eletroduto enterrado para jardim | 365.7 | 69 | 5.3 | 365.7
5.2 | Fio de cobre isolado 2,5mm² 750V | m | 207 | 3.4 | 703.8 | 0 | 207 | 3.4 | 703.8 | 0 | 73860/008 | 5 | 1 |  |  | 664.4965 | 39.3035 | 0 | 0 | Fio de cobre isolado 2,5mm² 750V | 703.8 | 207 | 3.4 | 703.8
5.3 | Poste de luz com duas hastes 6,00m e 5,00m de altura | Unid. | 3 | 1400 | 4200 | 0 | 3 | 1400 | 4200 | 0 | 73769/003 (4m) + 74231/001*2 | 5 | 1 |  |  | 3965.4524 | 234.5476 | 0 | 0 | Poste de luz com duas hastes 6,00m e 5,00m de altura | 4200 | 3 | 1400 | 4200
5.4 | Refletor para iluminação de jardim | Unid. | 10 | 320 | 3200 | 0 | 10 | 320 | 3200 | 0 | 74246/001 | 5 | 1 |  |  | 3021.2971 | 178.7029 | 0 | 0 | Refletor para iluminação de jardim | 3200 | 10 | 320 | 3200
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 281.58 | 1.9 | 535 | 0 | 281.58 | 1.9 | 535 | 0 | 9537 | 6 | 1 |  |  | 505.1231 | 29.8769 | 0 | 0 | Limpeza e retirada final de entulhos | 535 | 281.58 | 1.9 | 535
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Declaramos que não foram extrapolados os limites para acréscimos e supressões estabelecidos na legislação. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 84731.82 |  |  | TOTAL | 84731.82 |  |  |  |  | 38
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC, conforme a ART/RRT Nº 5173088-7
Carimbo e Assinatura
| * Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRT se for outro profissional * | [11 empty] | 56:318
Note on B13: Para os itens principais utilizar números inteiros
Maneiras de Reprogramar:
Para INCLUIR Serviços - Digitar após os serviços PREVISTOS.
Para EXCLUIR Serviços - Zerar os quant. REPROGRAMADOS.
IMPRIMIR
VOLTAR

## Q3
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - DE REPROGRAMAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 | [7 empty] | Tomador: Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC
Empreendimento: Implantação de Academia da Saúde - Praça 500 | [9 empty] | Programa: Programa Academia da Saude
ITEM | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | PREVISTO | REPASSE | [6 empty] | CONTRAPARTIDA | [13 empty] | OUT.FONTES | TOTAL REPROGRAMADO | INC.
[10 empty] | FINANCEIRA | [6 empty] | FÍSICA | [8 empty] | %
1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 750 | 708.1165 | [6 empty] | 41.8835 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 750 | 0.88515 | 1 |  | 0
2 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 16119.44 | 15219.2553 | [6 empty] | 900.1847 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 16119.44 | 19.0241 | 2 | ORÇAMENTO | 84731.82 |  | 0 | 0 - Maior entre "excl. outras fontes" e "outras fontes"
3 | EQUIPAMENTOS | 8375 | 7907.3009 | [6 empty] | 467.6991 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 8375 | 9.8841 | 3 | EXCL. REPASSE | 0 |  | 0 | 1 - Soma cont. exclusiva
4 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 50482.88 | 47663.6805 | [6 empty] | 2819.1995 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 50482.88 | 59.5796 | 4 | EXCL. CONTRAP. $ | 0 |  | 0 | 2 - Soma de "0" e "1"
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8469.5 | 7996.5236 | [6 empty] | 472.9764 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 8469.5 | 9.9957 | 5 | EXCL. CONTRAP. FÍSICA | 0 |  | 0 | 3 - Menor entre "cont. mín. %" e "cont. ad. %"
6 | SERVIÇOS FINAIS | 535 | 505.1231 | [6 empty] | 29.8769 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 535 | 0.6314 | 6 | EXCL. OUTRAS F. | 0 |  | 0 | 4 - Maior entre "3" e "cont. min. $"
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | REPASSE | 80000 |  | 0 | 5 - Maior entre "1" e "4"
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | CP MIN. % | 0 | 0 | 0 | 6 - Maior entre "2" e "5"
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 9 | CP MIN. $ | 0 |  | 0 | 7 - Maior entre "0" e "6"
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | OUTRAS FONTES | 0 |  | 4731.82 | 8 - Maior entre "7" e "orç"-"rep."
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 11 | REPASSE | 80000 | 80000 | 0.94416
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | CONTRAP. $ | 4731.82 | 4731.82 | 0.055845
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 13 | CONTRAP. FÍSICA | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 14 | OUTRAS F. | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | TOTAL | 84731.82 | 84731.82 | 1
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 16
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 17
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 18
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 19
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 21
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 22
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 24
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 26
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 27
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 28
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 30
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 31
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 32
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 33
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 34
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 35
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 36
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 37
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 38
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 39
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40
| TOTAIS (R$) | 84731.82 | 80000 | [6 empty] | 4731.82 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 84731.82
| INC. % |  | 94.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.584% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100
|  | Contrapartida Obrigatória: | 0 | [6 empty] | 0
|  | Contrapartida Adicional: | [7 empty] | 4731.82 | [12 empty] | 0
|  | 0 | [22 empty] | 4731.82
0
| Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador) | [15 empty] | Data
IMPRIMIR
VOLTAR

## C3
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC | [8 empty] | CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC | [8 empty] | CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 |  |  |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC
| Empreendimento: Implantação de Academia da Saúde - Praça 500 | [5 empty] | Programa: Programa Academia da Saude | [8 empty] | Empreendimento: Implantação de Academia da Saúde - Praça 500 | [5 empty] | Programa: Programa Academia da Saude | [8 empty] | Empreendimento: Implantação de Academia da Saúde - Praça 500 | [5 empty] | Programa: Programa Academia da Saude
| Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês | 1 | Mês | 2 | Mês | 3 | Mês | 4 | Mês | 5 | Mês | 6 | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês | 7 | Mês | 8 | Mês | 9 | Mês | 10 | Mês | 11 | Mês | 12 | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês | 13 | Mês | 14 | Mês | 15 | Mês | 16 | Mês | 17 | Mês | 18
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
0.8851% | 1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 750 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 750 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 750 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
19.02% | 2 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 16119.44 | 30 | 30 | 35 | 65 | 35 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 16119.44 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 16119.44 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
9.884% | 3 | EQUIPAMENTOS | 8375 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | EQUIPAMENTOS | 8375 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 | EQUIPAMENTOS | 8375 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
59.58% | 4 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 50482.88 | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 50482.88 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 50482.88 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
9.996% | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8469.5 | 30 | 30 | 50 | 80 | 20 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8469.5 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8469.5 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
0.6314% | 6 | SERVIÇOS FINAIS | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 | SERVIÇOS FINAIS | 535 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 | SERVIÇOS FINAIS | 535 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | TOTAL (%) |  | 32.407 | 32.407 | 34.4722 | 66.8792 | 33.1208 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | TOTAL (%) |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
|  | REPASSE | 80000 | 25925.6048 |  | 27577.7558 |  | 26496.6394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | REPASSE | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Financeira | 4731.82 | 1533.4412 |  | 1631.1622 |  | 1567.2166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Financeira | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Financeira | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Contrapartida Física | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Outras Fontes | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL (R$) | 84731.82 | 27459.046 |  | 29208.918 |  | 28063.856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL (R$) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | TOTAL (R$) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ACUMULADO (R$) |  | 27459.046 |  | 56667.964 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  |  | ACUMULADO (R$) |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 84731.82
| Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC | [14 empty] | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC
| Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Carimbo e Assinatura | [8 empty] | 0
[10 empty] | Data | [14 empty] | Data | [14 empty] | Data
[5 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3
| 0 |  |  | 1900-01-30 |  | 1900-03-02 |  | 1900-04-02 |  | 1900-05-02 |  | 1900-06-02 |  | 1900-07-02 |  | Medição |  |  | 1900-08-02 |  | 1900-09-02 |  | 1900-10-02 |  | 1900-11-02 |  | 1900-12-02 |  | 1901-01-02 |  | Medição |  |  | 1901-02-02 |  | 1901-03-02 |  | 1901-04-02 |  | 1901-05-02 |  | 1901-06-02 |  | 1901-07-02 |  | #REF!
| 30 |  |  | 30 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | #VALUE! |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | #VALUE! |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | #REF!
| 12 |  |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | #VALUE! |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | #VALUE! |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | #REF!
| 1899 |  |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | #VALUE! |  |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1901 |  | #VALUE! |  |  | 1901 |  | 1901 |  | 1901 |  | 1901 |  | 1901 |  | 1901 |  | #REF!
0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Formulas:
No mês = DATE(F70,F69+1,[No mês, row below])
No mês = DATE(H70,H69+1,[No mês, row below])
Informar o percentual reprogramado para cada mês.
Informar na forma percentual (Ex. 50,00) SEM o símbolo %.
O último mës de desembolso deverá ser igual ou superior a 10% do valor de Repasse.
IMPRIMIR
VOLTAR

## O4
[27 empty] | 45 | 60
84731.82
Nº do contrato: 0-0 / 0 | [5 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº: | [9 empty] | 1
Tomador: Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC | [5 empty] | Datar a medição |  |  |  | 0
Programa: Programa Academia da Saude | [5 empty] | Período: | [8 empty] | 0 | 0 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Empreendimento: Implantação de Academia da Saúde - Praça 500 | [5 empty] | Digite a data de início do empreendimento > | [9 empty] | 0 | [8 empty] | CONT. | MED. 0 | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição | Medição |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CONTRATADOS |  |  |  | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | VALORES AFERIDOS | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
ITEM | Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse. | UD | QUANT. | 84731.82 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO PERÍODO |  |  |  | ACUMULADO |  | 1: 2; 1: Data; 2: Data; 3: Data; 4: Data; 5: Data; 6: Data; 7: Data; 8: Data; 9: Data; 10: Data; 11: Data; 12: Data; 13: Data; 14: Data; 15: Data; 16: Data; 17: Data; 18: Data; 19: Data; 20: Data; 21: Data; 22: Data; 23: Data; 24: Data; 25: Data; 26: Data; 27: Data; 28: Data; 29: Data; 30: Data; 31: Data; 32: Data; 33: Data; 34: Data; 35: Data; 36: Data
|  |  |  | UNIT. | TOTAL | NO PERÍODO | % NO PERÍO | ACUMULADA | % ACUM | ACUM. ANTERIOR | APROPRIAR O MACRO ITEM | CONTAR OS ITENS | APROPRIAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | CONTAR OS CABEÇAHOS DE MACRO ITEM | NO PERÍODO | ACUMULADO | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT. | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT. | 1: 3; 0: 0
1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 4; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | SERVIÇOS E INICIAIS | 0 | 0
1.1 | Placa de Obra | m² | 2.5 | 300 | 750 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 5; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Placa de Obra | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 6; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0 | 0 | 16119.44 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 7; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 0 | 0
2.1 | Sapatas isoladas em concreto armado para fixação de estrutura (incluso materiais e serviços) | m³ | 0.56 | 1400 | 784 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 8; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Sapatas isoladas em concreto armado para fixação de estrutura (incluso materiais e serviços) | 0 | 0
2.2 | Angelin de primeira qualidade nivelada, aparelhada e com umidade máxima de 12% seca para estrutura de | m³ | 1.91 | 1550 | 2960.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 9; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Angelin de primeira qualidade nivelada, aparelhada e com umidade máxima de 12% seca para estrutura de | 0 | 0
0 | cobertura (Pilares, Vigas e Vigotas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 10; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | cobertura (Pilares, Vigas e Vigotas) | 0 | 0
2.3 | Carpinteiro | h | 105.61 | 13 | 1372.93 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 11; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Carpinteiro | 0 | 0
2.4 | Ajudante de Carpinteiro | h | 105.61 | 10 | 1056.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 12; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Ajudante de Carpinteiro | 0 | 0
2.5 | Parafusos e demais acessórios necessários para istalação da estrutura | unid | 206 | 6 | 1236 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 13; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Parafusos e demais acessórios necessários para istalação da estrutura | 0 | 0
2.6 | Cobertura com vidro temparado 10mm (incluso acessorios para fixação e emendas) | m² | 50.29 | 150 | 7543.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 14; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Cobertura com vidro temparado 10mm (incluso acessorios para fixação e emendas) | 0 | 0
2.7 | Pintura com cetol 2 demãos (incluso todos os serviços) | m² | 61.39 | 19 | 1166.41 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 15; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Pintura com cetol 2 demãos (incluso todos os serviços) | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 16; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 8375 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 17; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | EQUIPAMENTOS | 0 | 0
3.1 | Concreto armado (Radier ou sapata) para fixação dos equipamentos descritos em memorial | m³ | 6.7 | 1250 | 8375 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 18; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Concreto armado (Radier ou sapata) para fixação dos equipamentos descritos em memorial | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 19; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 0 | 0 | 0 | 50482.88 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 20; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 0 | 0
4.1 | Lastro de pedrisco para assentamento de paver | m³ | 28.16 | 90 | 2534.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 21; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Lastro de pedrisco para assentamento de paver | 0 | 0
4.2 | Pavimentação com paver e=6cm rejuntado com areia ao redor dos equipamentos | m² | 281.58 | 65 | 18302.7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 22; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Pavimentação com paver e=6cm rejuntado com areia ao redor dos equipamentos | 0 | 0
4.3 | Meio-fio pré-moldado | m | 106 | 25 | 2650 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 23; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Meio-fio pré-moldado | 0 | 0
4.4 | Pavimentação em grama | m² | 2112.77 | 7.5 | 15845.78 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 24; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Pavimentação em grama | 0 | 0
4.5 | Arvore Sibipuruna - Altura mínima 4,00m | unid | 1 | 450 | 450 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 25; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Arvore Sibipuruna - Altura mínima 4,00m | 0 | 0
4.6 | Arvore Jacarada - Amarela - Altura mínima 4,00m | unid | 1 | 450 | 450 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 26; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Arvore Jacarada - Amarela - Altura mínima 4,00m | 0 | 0
4.7 | Arvore Jacarada - Roxa - Altura mínima 4,00m | unid | 1 | 450 | 450 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 27; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Arvore Jacarada - Roxa - Altura mínima 4,00m | 0 | 0
4.8 | Coqueiro - Altura mínima 4,00m | unid | 20 | 150 | 3000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 28; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Coqueiro - Altura mínima 4,00m | 0 | 0
4.9 | Buxinho - Diâmetro 0,30m | unid | 20 | 22 | 440 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 29; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Buxinho - Diâmetro 0,30m | 0 | 0
4.10 | Bancos de madeira tratada e ferro fundido | unid | 6 | 380 | 2280 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 30; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Bancos de madeira tratada e ferro fundido | 0 | 0
4.11 | Mesas concreto com tabuleiro de xadrex | unid | 4 | 320 | 1280 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 31; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Mesas concreto com tabuleiro de xadrex | 0 | 0
4.12 | Lixeiras madeira tratada | unid | 10 | 280 | 2800 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 32; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Lixeiras madeira tratada | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 33; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 8469.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 34; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
5.1 | Eletroduto enterrado para jardim | m | 69 | 5.3 | 365.7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 35; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Eletroduto enterrado para jardim | 0 | 0
5.2 | Fio de cobre isolado 2,5mm² 750V | m | 207 | 3.4 | 703.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 36; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Fio de cobre isolado 2,5mm² 750V | 0 | 0
5.3 | Poste de luz com duas hastes 6,00m e 5,00m de altura | Unid. | 3 | 1400 | 4200 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 37; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Poste de luz com duas hastes 6,00m e 5,00m de altura | 0 | 0
5.4 | Refletor para iluminação de jardim | Unid. | 10 | 320 | 3200 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 38; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Refletor para iluminação de jardim | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 39; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 40; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0
6.1 | Limpeza e retirada final de entulhos | m² | 281.58 | 1.9 | 535 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 41; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | Limpeza e retirada final de entulhos | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 42; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 43; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 44; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 45; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 46; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 47; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 48; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 49; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 50; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 51; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 52; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 53; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 54; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 55; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 56; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 57; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 58; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 59; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 60; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 61; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 62; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 63; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 64; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 65; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 66; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 67; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 68; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 69; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 70; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 71; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 72; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 73; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 74; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 75; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 76; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 77; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 78; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 79; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 80; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 81; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 82; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 83; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 84; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 85; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 86; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 87; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 88; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 89; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 90; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 91; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 92; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 93; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 94; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 95; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 96; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 97; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 98; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 99; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 100; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 101; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 102; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 103; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 104; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 105; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 106; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 107; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 108; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 109; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 110; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 111; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 112; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 113; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 114; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 115; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 116; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 117; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 118; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 119; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 120; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 121; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 122; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 123; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 124; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 125; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 126; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 127; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 128; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 129; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 130; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 131; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 132; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 133; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 134; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 135; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 136; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 137; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 138; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 139; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 140; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 141; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 142; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 143; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 144; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 145; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 146; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 147; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 148; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 149; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 150; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 151; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 152; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 153; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 154; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 155; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 156; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 157; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 158; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 159; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 160; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 161; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 162; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 163; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 164; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 165; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 166; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 167; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 168; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 169; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 170; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 171; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 172; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 173; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 174; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 175; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 176; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 177; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 178; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 179; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 180; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 181; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 182; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 183; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 184; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 185; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 186; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 187; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 188; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 189; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 190; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 191; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 192; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 193; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 194; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 195; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 196; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 197; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 198; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 199; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 200; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 201; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 202; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 203; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 204; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 205; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 206; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 207; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 208; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 209; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 210; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 211; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 212; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 213; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 214; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 215; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 216; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 217; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 218; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 219; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 220; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 221; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 222; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 223; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 224; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 225; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 226; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 227; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 228; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 229; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 230; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 231; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 232; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 233; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 234; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 235; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 236; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 237; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 238; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 239; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 240; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 241; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 242; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 243; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 244; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 245; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 246; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 247; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 248; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 249; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 250; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 251; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 252; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 253; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 254; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 255; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 256; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 257; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 258; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 259; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 260; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 261; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 262; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 263; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 264; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 265; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 266; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 267; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 268; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 269; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 270; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 271; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 272; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 273; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 274; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 275; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 276; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 277; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 278; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 279; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 280; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 281; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 282; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 283; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 284; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 285; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 286; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 287; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 288; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 289; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 290; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 291; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 292; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 293; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 294; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 295; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 296; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 297; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 298; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 299; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 300; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 301; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 302; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 303; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: 303; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 |  | 0 | 0 | 0
Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.
[15 empty] | 0 | 0
38
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC
| Carimbo e a Assinatura | [10 empty] | 56:318
Preencher a coluna da medição correspondente, com as quantidades efetivamente executadas, na forma acumulada (executada até o período anterior mais a executada no período).
IMPRIMIR
VOLTAR
VAI P/ PLS

## Q4
RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO |  | Nº do contrato: 0-0 / 0 | [14 empty] | Tomador: Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC
Empreendimento: Implantação de Academia da Saúde - Praça 500 |  | Programa: Programa Academia da Saude | [24 empty] | Medição Nº: 1
ITEM | Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse. | INVESTIMENTO | REPASSE | [6 empty] | C.P. FINANCEI. | [6 empty] | C.P. FÍSICA | [6 empty] | OUT.FONTES | TOTAL MEDIDO | EVOL.ACUM. (%) | [5 empty] | NO PERÍODO |  |  | EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA
|  | 84731.82 | 80000 | [6 empty] | 4731.82 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | PREV. | EXEC. |  |  | REPASSE | CONT. FIN. | CONT. FIS. | OUT. FONT. | TOTAL
1 | SERVIÇOS E INICIAIS | 750 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
2 | COBERTURAS E PROTEÇÃO | 16119.44 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
3 | EQUIPAMENTOS | 8375 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
4 | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | 50482.88 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8469.5 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
6 | SERVIÇOS FINAIS | 535 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 11 | 0.94416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 12 | 0.055845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
TOTAIS ACUMULADOS (R$) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTAIS NO PERÍODO (R$) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #N/A | 0 | [7 empty] | #N/A
Evolução inferior a 50%. Encaminhar apenas o Ofício e RRE.
Evolução inferior a 50%. Encaminhar apenas o Ofício e RRE.
Evolução superior a 50%. Encaminhar Ofício, RRE, Resumo da Medição e Boletim de Medição.
Evolução superior a 80%. Encaminhar Ofício, RRE, Resumo da Medição e Boletim de Medição.
Evolução de 100%. Encaminhar Ofício, RRE, Resumo da Medição e Boletim de Medição.
X
ESTATÍSTICA:
Executado: 0% da 0ª etapa.
Prazo decorrido: 0 dias.
| SR. FISCAL, DATAR O BOLETIM DE MEDIÇÃO | [8 empty] | 0 | [14 empty] | Prazo equivalente de obra: 0 dias.
| Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC |  | DATAR O BOLETIM DE MEDIÇÃO | [21 empty] | Dias abonados: |  | dias.
| Carimbo e Assinatura |  | Data | [21 empty] | Adiantado em: 0 dias.
IMPRIMIR
VOLTAR

## RRE
[5 empty] | Relatório Resumo de Empreendimento | [8 empty] | OGU |  |  |  |  | X | RRE - Tomador |  |  |  | RRE - Validado (uso da CAIXA) | [5 empty] | #00
RRE |  |  |  |  | Nº do CTEF |  | BM |  | Item |  | Fotos (RAE Nº) |  | Nº do CT |  |  |  |  | Data do CT |  |  | CT - Valores (R$) |  | CT - Programa
1
| Nº |  | 1 | 1 | [8 empty] | 0-0 / 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Programa Academia da Saude
Data emissão |  |  |  | 2 | [8 empty] | Tomador | [7 empty] | Investimento |  | CT -Modalidade |  |  |  | QCI - Data início vigência
0 |  |  |  | 3 | [8 empty] | Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC | [7 empty] | 84731.82 | [5 empty] | 0
Ref. (Mês/Ano) |  |  |  | 4 | [8 empty] | Agente Operador - Repasse | [7 empty] | Repasse |  | CT - Objeto
0 |  |  |  | 5 | [8 empty] | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | [7 empty] | 80000 |  | Implantação de Academia da Saúde - Praça 500
|  |  |  | 6 | [9 empty] | Fonte de Recursos |  |  |  | Outras fontes |  |  | Contrapartida
|  |  |  | 7 | [9 empty] | X | OGU | FGTS |  | 0 |  |  | 4731.82
Discriminação dos itens/subitens Invest. | [7 empty] | Valores previstos no QCI (**) |  |  |  | Licitados |  | Saldo |  |  | Realizado no período (R$) | [6 empty] | Acumulado realizado incluindo o período
Item |  | Descrição | [5 empty] | % |  | (R$) |  | (R$) |  | (R$) |  |  | Repasse(R$) |  | CP (R$) |  |  | VI (R$) |  | Repasse(R$) | CP (R$) | VI (R$) |  |  | % Físico |  | % Financ
1 |  | SERVIÇOS E INICIAIS | [5 empty] | 0.88515 |  | 750 |  | 750 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 |  | COBERTURAS E PROTEÇÃO | [5 empty] | 19.0241 |  | 16119.44 |  | 16119.44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 9.8841 |  | 8375 |  | 8375 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 |  | EXTERIOR (AJARDINAMENTO E PASSEIOS) | [5 empty] | 59.5796 |  | 50482.88 |  | 50482.88 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 9.9957 |  | 8469.5 |  | 8469.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0.6314 |  | 535 |  | 535 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Total Geral | [7 empty] | 100 |  | 84731.82 |  | 84731.82 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
Observações Gerais | [7 empty] | Evolução inferior a 50%. Encaminhar apenas o Ofício e RRE.
Catanduvas
X | DATAR O RRE
| Prefeito Municipal (ou Tomador) de(o)(a) Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC |  |  |  |  | Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC | [13 empty] | Responsável Financeiro de(o)(a) Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC
| Carimbo e Assinatura |  |  |  |  | Carimbo e Assinatura | [13 empty] | Carimbo e Assinatura
IMPRIMIR
VOLTAR

## PLS
PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS | [15 empty] | Nº do contrato: 0-0 / 0 | [7 empty] | Tomador: Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC
N° de unidades: |  |  |  | 1 |  | Empreendimento: Implantação de Academia da Saúde - Praça 500 | [17 empty] | Programa: Programa Academia da Saude | [12 empty] | Medição Nº: 1
0
N° do Item
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | TOTAL
1 | [100 empty] | 0 | 1 | BR | 0
1.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
2.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
2.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
2.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
2.4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
2.5 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
2.6 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
2.7 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
3.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
4.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
4.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
4.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
4.4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
4.5 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
4.6 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
4.7 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
4.8 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
4.9 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
4.10 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
4.11 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
4.12 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
5.1 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
5.2 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
5.3 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
5.4 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [100 empty] | 0 |  | BR | 0
6.1 | [100 empty] | 0 |  | BR15:BR314 | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
0 | [100 empty] | 0 |  |  | 0
Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC
Carimbo e a Assinatura
Note on C15: Apontar valores entre 0 (zero) e 1 (um) somente.
Note on F10: Apontar o número de unidades do empreendimento.
Atenção: Apaga os dados do BM correspondente.
VOLTAR
TRANSPORTA PARA O BM APAGA OS DADOS DO BM CORRESPONDENTE
IMPRIMIR

## OFÍCIO
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Ref.: | Nº do contrato: 0-0 / 0
Tomador: Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC
Empreendimento: Implantação de Academia da Saúde - Praça 500
Programa: Programa Academia da Saude
Senhor(a) Gerente
X
Declaro ciência que este empreendimento está regulamentado através da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507 de 28/11/2011 e também que não ocorrerá a inspeção se não houver enquadramento no inciso III do art. 78.
1 |  | Solicitamos a essa GIDUR CHAPECÓ / SC ou Superintedência OESTE DE SANTA CATARINA a/o |  |  |  |  | 1 | ª inspeção técnica dos serviços
|  | no valor total de R$ | 0 |  |  | e, para tanto, anexamos a documentação necessária.
1.1 |  | Tomador: Prefeitura Municipal de Catanduvas-SC
1.2 |  | Valor do Repasse: | [6 empty] | 0
1.3 |  | Valor da Contrapartia Financeira: | [6 empty] | 0
1.4 |  | Valor da Contrapartia Física (não será depositada na C/C): | [6 empty] | 0
1.5 |  | Valor de Outras Fontes: | [6 empty] | 0
1.6 |  | VALOR TOTAL: | [6 empty] | 0
2 |  | Na oportunidade, encaminhamos o que segue:
2.1 |  | Relação de Solicitação/Comprovação de Pagamentos - OGU referente à liberação anterior devidamente quitada;
2.2 |  | Nota Fiscal com o número do contrato de repasse e origem de recursos;
2.3 |  | Comprovante de pagamento ao fornecedor;
2.4 |  | Extrato da movimentação bancária demonstrando o saque.
3 |  | Informamos também que as informações deste contrato no portal SINCONV estão devidamente atualizadas.
Catanduvas |  |  |  | , | DATAR O OFÍCIO
Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)
IMPRIMIR
VOLTAR

## CRÍTICAS
0

## SIDUR
CAPTURA DADOS DO CONTRATO | CAPTURA DADOS DO PROFISSIONAL | c028255
1 - Clicar na célula D3 | 1 - Clicar na célula D6 | 0 | Dt_Acréscimo_Operações | Estágio | SituaçãoDaOperação | Operações_EN_Jurisdição_Código | Operações_Origem_de_Recursos | Operações_Origem_de_Recursos_Código | UGC_Código | Operações_Ano_Orçamento | Operações_Operação | Operações_DV_Operação | Operações_EN | Operações_EN_Código | Operações_Tomador | Operações_Tomador_Código | Operações_Agente_Promotor | Operações_Agente_Promotor_Código | Operações_Beneficiário_Final | Operações_Beneficiário_Final_Código | Operações_Area | Operações_Gestor | Operações_Programa | Operações_Modalidade | Operações_Objetivo | Operações_Objetivo_Código | Operações_Data_Assinatura | Operações_Ano_Assinatura | Operações_Controle_da_Operação | Operações_Repasse | Operações_Contrapartida | Operações_Rendimentos | Operações_Investimento | Operações_Agência_Cód | Operações_DV_Ag | Operações_Op_C/C | Operações_C/C | Operações_DV_C/C | Operações_Sit_Contrato_SIAPF | Operações_Data_Recebimento_CEF | Operações_Carência_Data_Atual | Cronograma Atual_PrazoDeExecução | Cronograma De Obra_Dt_Parcela | Cronograma De Obra_Percentual_Previsto | Cronograma De Obra_%_Realizado_SIAPF | Cronograma De Obra_Sit_Obra | Cronograma De Obra_Dias_Adiat_Atras | Cronograma De Obra_Desempenho_Nota_Tomador | Cronograma De Obra_Desempenho_Conceito_Tomador | Cronograma De Obra_Desempenho_Nota_Construtor | Cronograma De Obra_Desempenho_Conceito_Construtor | Cronograma De Obra_Qualidade_da_Obra | Cronograma De Obra_Engenheiro_CPF | Cronograma De Obra_Engenheiro_Nome | Cronograma De Obra_Data_Vistoria | Cronograma De Obra_Data_Término_Obra | Cronograma De Obra_Justificativa_Obra | Cronograma De Obra_Data_Início_Obra | Cronograma De Obra_Data_Inauguração_Obra | Cronograma De Obra_Gerência_Filial | Cronograma De Obra_Quantidade_Vistorias | Dados_PTS_Data_Inicio | Dados_PTS_Data_Fim | Dados_PTS_Valor_Global_PTS | Dados_PTS_Indice_Qualidade | Dados_PTS_Prazo_Execução | Dados_PTS_Valor_do_Emprestimo_PTS | Dados_PTS_Valor_da_Contrapartida_PTS | Dados_PTS_Valor_Desembolso_Acumulado | Dados_PTS_Valor_Desembolsar | Desbloqueio_VE | Desbloqueio_CP/RD | Desbloqueio_VI | Desbloqueio_Data Último | Desembolso_Total Incluído | Desembolso_Total Solicitado | Desembolso_Total Realizado | Desembolso_Realizado_% | Desembolso_Total_I/S/R/C | Desembolso_% | Desembolso_Falta Solicitar | Desembolso_Data Último | Empreendimentos_Empreendimento | Empreendimentos_Localidade | Empreendimentos_Logradouro | Empreendimentos_Município | Empreendimentos_CEP | Empreendimentos_Número_de_Unidades | Empreendimentos_Objeto_Descrição | Empreendimentos_População_Beneficiada | Empreendimentos_Empregos_Gerados | Empreendimentos_Sit_Empreendimento | Ogu_Dados_Emenda_Parlamentar | Ogu_Dados_Comunidade_Solidaria | Ogu_Dados_Calamidade_Publica | Ogu_Dados_Data_da_Vigencia | Ogu_Dados_Data_Publicacao_DOU | Ogu_Dados_Administracao_Direta_CP | Ogu_Dados_CP_Servico | Ogu_Dados_Data_Validade_CAUC | Ogu_Dados_Data_Validade_CRP | Ogu_Dados_Numero_Convenio_SIAFI | Posição SIAPF_Posição SIAPF | PCF_Recebimento_Prestacao_Contas | PCF_Valor_Repasse_Devolvido | PCF_Valor_Rendimento_Devolvido | PCF_Codigo_Prestacao_Contas_SIAFI | PCF_Data_Prestacao_Contas_SIAFI | PCF_Data_Devolucao_CP | PCF_Valor_Devolucao_CP | PCF_Aprovacao_Prestacao_Contas | PCF_Total Devolvido | RC_Regime de Construção | ZB_Zona Beneficiada | Sit_Vigência | Último Trâmite_Estágio | Último Trâmite_Codigo | Último Trâmite_Data_de_Entrada | Último Trâmite_Data_de_Saida | Identificação_Externa
2 - Clicar em Dados/Importar dados externos/Criar nova consulta à banco de dados... | 2 - Clicar em Dados/Importar dados externos/Nova consulta à banco de dados... | 0
3 - Escolher Banco de dados do MS Access* e clicar em Ok | 3 - Escolher Banco de dados do MS Access* e clicar em Ok | 0
4 - Localizar o arquivo S:\BaseDeDados\OGURelatórios.mdb | 4 - Localizar o arquivo FORM-ENG.MDB | - | NOME | CPF | CREA | MAT | MAT-DV
5 - Clicar 2 vezes no arquivo OGURelatórios.mdb | 5 - Clicar 2 vezes no arquivo FORM-ENG.MDB
6 - Localizar a tabela 01_DADOS CONSOLIDADOS_DIURB | 6 - Localizar a tabela PROFISSIONAIS
7 – Selecionar a tabela 01_DADOS CONSOLIDADOS_DIURB | 7 - Clicar 2 vezes na tabela PROFISSIONAIS
8 – Clicar na seta para a direita | 8 - Selecionar todas as colunas da tabela PROFISSIONAIS usando o botão >
9 - Clicar em Avançar | 9 - Clicar em Avançar
10 - Clicar em Avançar | 10 - Clicar em Avançar
11 - Clicar em Avançar | 11 - Clicar em Avançar
12 - Selecionar Exibir dados... | 12 - Selecionar Exibir dados...
13 - Clicar em Concluir | 13 - Clicar em Concluir
14 - Clicar em Critérios/Adicionar critérios... | 14 - Clicar em Critérios/Adicionar critérios...
15 - Na caixa Campo: selecionar Operações_Operação | 15 - Na caixa Campo: selecionar MATRÍCULA
16 - Na caixa Operador selecionar como | 16 - Na caixa Operador selecionar como
17 - Na caixa Valor digitar [?] | 17 - Na caixa Valor digitar [?]
18 - Clicar em Adicionar | 18 - Clicar em Adicionar
19 - Clicar em Ok | 19 - Clicar em Ok
20 - Clicar em Fechar | 20 - Clicar em Fechar
21 - Fechar a janela o Microsoft Query | 21 - Fechar a janela o Microsoft Query
22 - Clicar em Ok | 22 - Clicar em Ok
23 - Preencher a caixa de texto com "=INFORMAÇÕES!$B$3" | 23 - Preencher a caixa de texto com "=$C$2"
24 - Marcar as 2 caixas de seleção | 24 - Marcar as 2 caixas de seleção
25 - Clicar em Ok | 25 - Clicar em Ok